Приложение 1

к Государственной программе ”Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь“ на 2016 – 2020 годы

Мероприятия подпрограммы 1

”Семья и детство“

| Наименование мероприятия | Сроки выполнения |  |  |  | Заказчики | Источники финансирования | Объемы финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |
| Задача 1. Совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка и внедрение национальной модели службы планирования семьи, создание службы охраны мужского здоровья: |  |  |  |  |  | республиканский и местные бюджеты, иные источники* (средства ЮНФПА) | 26 796,0 | 5 432,0 |  | 5 432,0 | 5 432,0 | 5 250,0 |  | 5 250,0 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 26 250,0 | 5 250,0 |  | 5 250,0 | 5 250,0 | 5 250,0 |  | 5 250,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники* (средства ЮНФПА) | 546,0 | 182,0 |  | 182,0 | 182,0 | – |  | – |
| 1.1. разработка учебного модуля по репродуктивному здоровью, в том числе по предабортному консульти- рованию, для специалистов службы планирования семьи, врачей общей практики и помощников врачей, акушеров-гинекологов, психологов, психотерапевтов |  |  | 2016 – 2018 годы | Минздрав |  | иные источники* (средства ЮНФПА) | 273,0 | 91,0 |  | 91,0 | 91,0 | – |  | – |
| 1.2. разработка и пересмотр клинических протоколов в акушерстве и гинекологии в целях соответствия международным стандартам и рекомендациям ВОЗ |  |  | 2016 – 2018 годы | Минздрав |  | иные источники* (средства ЮНФПА) | 273,0 | 91,0 |  | 91,0 | 91,0 | – |  | – |
| 1.3. развитие сотрудничества с общественными и религиозными организациями по сохранению и укреплению семейных ценностей, ответственного родительства |  |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав, Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком |  | республиканский и местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. оказание финансовой поддержки супружеским парам, страдающим бесплодием, для проведения экстракорпорального оплодотворения |  |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав |  | республиканский бюджет (ОАО ”АСБ Беларусбанк“) | 26 250,0 | 5 250,0 |  | 5 250,0 | 5 250,0 | 5 250,0 |  | 5 250,0 |
| 2. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам репродуктивного возраста путем закупки 14 аппаратов радиоволновой хирургии для диагностики и лечения заболеваний шейки матки (г.Минск – 2 штуки, области – по 2 штуки) |  |  | 2018 год | -”- |  | -”- | 1 680,0 | – |  | – | 1 680,0 | – |  | – |
| 3. Совершенствование оказания разноуровневой специализированной медицинской помощи женщинам: |  |  |  | Минздрав, общественные и религиозные организации (с их согласия) |  | республиканский бюджет, иные источники* (средства ЮНИСЕФ, ЮНФПА) | 179 683,0 | 484,0 |  | 9 484,0 | 116 540,0 | 53 175,0 |  | – |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 178 340,0 | – |  | 9 000,0 | 116 165,0 | 53 175,0 |  | – |
|  |  |  |  |  |  | иные источники* (средства ЮНФПА, ЮНИСЕФ) | 1 343,0 | 484,0 |  | 484,0 | 375,0 | – |  | – |
| 3.1. закупка 8 тромбоэластографов (РНПЦ ”Мать и дитя“ – 1 штука, г.Минск и области – по 1 штуке) |  |  | 2018 год | Минздрав |  | республиканский бюджет | 4 165,0 | – |  | – | 4 165,0 | – |  | – |
| 3.2. закупка 75 фетальных мониторов (РНПЦ ”Мать и дитя“ – 5 штук, г.Минск – 10 штук, области – по 10 штук) |  |  | 2017, 2019 годы | -”- |  | -”- | 16 575,0 | – |  | 9 000,0 | – | 7 575,0 |  | – |
| 3.3. закупка 38 гемодинамических мониторов для беременных, рожениц и родильниц (РНПЦ ”Мать и дитя“ – 4 штуки, г.Минск – 10 штук, области – по 4 штуки) |  |  | 2019 год | -”- |  | -”- | 45 600,0 | – |  | – | – | 45 600,0 |  | – |
| 3.4. закупка 16 аппаратов искусственной вентиляции легких для беременных, рожениц и родильниц (г.Минск – 4 штуки, области – по 2 штуки) |  |  | 2018 год | Минздрав |  | республиканский бюджет | 112 000,0 | – |  | – | 112 000,0 | – |  | – |
| 3.5. совершенствование системы мониторинга и оценки качества медицинских услуг в сфере охраны здоровья матери и ребенка |  |  | 2016 – 2018 годы | -”- |  | иные источники* (средства ЮНФПА, ЮНИСЕФ) | 1 125,0 | 375,0 |  | 375,0 | 375,0 | – |  | – |
| 3.6. внедрение методики ВОЗ для мониторинга критических случаев в акушерской практике и системы реагирования в целях предотвращения материнской смертности |  |  | 2016, 2017 годы | -”- |  | иные источники* (средства ЮНФПА) | 218,0 | 109,0 |  | 109,0 | – | – |  | – |
| 4. Обеспечение своевременной эффективной диагностики врожденных и наследственных заболеваний, обеспечение комбинированного скрининга беременных: |  |  |  | -”- |  | республиканский бюджет | 149 250,0 | 41 250,0 |  | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 |  | 27 000,0 |
| 4.1. приобретение тест-систем и расходных материалов |  |  | 2016 – 2020 годы |  |  |  | 135 000,0 | 27 000,0 |  | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 |  | 27 000,0 |
| 4.2. закупка секвенатора нового поколения для выявления носителей мутаций наследственных заболеваний для РНПЦ ”Мать и дитя“ |  |  | 2016 год |  |  |  | 3 750,0 | 3 750,0 |  | – | – | – |  | – |
| 4.3. закупка MALDI масс-спектрометра |  |  | 2016 год |  |  |  | 10 500,0 | 10 500,0 |  | – | – | – |  | – |
| 5. Совершенствование оказания медицинской помощи новорожденным: |  |  |  |  |  | республиканский и местные бюджеты | 124 019,0 | – |  | 51 035,0 | 36 989,0 | 23 215,0 |  | 12 780,0 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 28 653,0 | – |  | 24 361,0 | 2 905,0 | 421,0 |  | 966,0 |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: Брестская область Витебская область Гомельская область Гродненская область Минская область Могилевская область г.Минск | 95 366,0 | – |  | 26 674,0 | 34 084,0 | 22 794,0 |  | 11 814,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 440,0 | – |  | 3 662,0 | 4 308,0 | 2 662,0 |  | 1 808,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 440,0 | – |  | 3 662,0 | 4 308,0 | 2 662,0 |  | 1 808,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 440,0 | – |  | 3 662,0 | 4 308,0 | 2 662,0 |  | 1 808,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 440,0 | – |  | 3 662,0 | 4 308,0 | 2 662,0 |  | 1 808,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 440,0 | – |  | 3 662,0 | 4 308,0 | 2 662,0 |  | 1 808,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 040,0 | – |  | 4 182,00 | 4 308,00 | 4 742,0 |  | 1 808,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 126,00 | – |  | 4 182,0 | 8 236,0 | 4 742, 0 |  | 966,0 |
| 5.1. закупка аппаратов для количественного определения кальпротектина, фекального трансферрина и гемоглобина и лактоферрина (РНПЦ ”Мать и дитя“ – 1 штука, РНПЦ детской хирургии – 1 штука) |  |  | 2017 год | Минздрав |  | республиканский бюджет | 3 840,0 | – |  | 3 840,0 | – | – |  | – |
| 5.2. закупка 114 систем для проведения легочной реанимации у новорожденных в родильных залах и операционных (РНПЦ ”Мать и дитя“ – 6 штук, г.Минск – 12 штук, области – по 16 штук) |  |  | 2017 – 2020 годы | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |  | республиканский и местные бюджеты | 23 997,0 | – |  | 6 315,0 | 6 315,0 | 6 315,0 |  | 5 052,0 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 1 263,0 | – |  | 421,0 | 421,0 | 421,0 |  | – |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: Брестская область Витебская область Гомельская область Гродненская область Минская область Могилевская область г.Минск | 22 734,0 | – |  | 5 894,0 | 5 894,0 | 5 894,0 |  | 5 052,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 368,0 | – |  | 842,0 | 842,0 | 842,0 |  | 842,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 368,0 | – |  | 842,0 | 842,0 | 842,0 |  | 842,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 368,0 | – |  | 842,0 | 842,0 | 842,0 |  | 842,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 368,0 | – |  | 842,0 | 842,0 | 842,0 |  | 842,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 368,0 | – |  | 842,0 | 842,0 | 842,0 |  | 842,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 368,0 | – |  | 842,0 | 842,0 | 842,0 |  | 842,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 526,0 | – |  | 842,0 | 842,0 | 842,0 |  | – |
| 5.3. закупка медицинского оборудования для неинвазивной респираторной поддержки с высоким потоком (РНПЦ ”Мать и дитя“ – 5 штук, г.Минск – 5 штук, области – 20 штук) |  |  | 2017 год | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |  | республиканский и местные бюджеты | 4 680,0 | – |  | 4 680,0 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 900,0 | – |  | 900,0 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: Брестская область Витебская область Гомельская область Гродненская область Минская область Могилевская область г.Минск | 3 780,0 | – |  | 3 780,0 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 540,0 | – |  | 540,0 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 540,0 | – |  | 540,0 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 540,0 | – |  | 540,0 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 540,0 | – |  | 540,0 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 540,0 | – |  | 540,0 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 540,0 | – |  | 540,0 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 540,0 | – |  | 540,0 | – | – |  | – |
| 5.4. закупка 8 мониторов для амплитудно-интегрированной электроэнцефалографии (ЭЭГ) у новорожденных (РНПЦ ”Мать и дитя“ – 1 штука, г.Минск – 1 штука, области – по 1 штуке) |  |  | 2017 год | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |  | республиканский и местные бюджеты | 12 000,0 | – |  | 12 000,0 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 1 500,0 | – |  | 1 500,0 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: Брестская область Витебская область Гомельская область Гродненская область Минская область Могилевская область г.Минск | 10 500,0 | – |  | 10 500,0 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 500,0 | – |  | 1 500,0 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 500,0 | – |  | 1 500,0 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 500,0 | – |  | 1 500,0 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 500,0 | – |  | 1 500,0 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 500,0 | – |  | 1 500,0 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 500,0 | – |  | 1 500,0 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 500,0 | – |  | 1 500,0 | – | – |  | – |
| 5.5. закупка 200 гемодинамических мониторов для новорожденных детей (РНПЦ ”Мать и дитя“ – 25 штук, г.Минск – 25 штук, области – по 25 штук) |  |  | 2018, 2020 годы | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |  | республиканский и местные бюджеты | 27 600,0 | – |  | – | 19 872,0 | – |  | 7 728,0 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 3 450,0 | – |  | – | 2 484,0 | – |  | 966,0 |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: Брестская область Витебская область Гомельская область Гродненская область Минская область Могилевская область г.Минск | 24 150,0 | – |  | – | 17 388,0 | – |  | 6 762,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 450,0 | – |  | – | 2 484,0 | – |  | 966,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 450,0 | – |  | – | 2 484,0 | – |  | 966,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 450,0 | – |  | – | 2 484,0 | – |  | 966,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 450,0 | – |  | – | 2 484,0 | – |  | 966,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 450,0 | – |  | – | 2 484,0 | – |  | 966,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 450,0 | – |  | – | 2 484,0 | – |  | 966,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 450,0 | – |  | – | 2 484,0 | – |  | 966,0 |
| 5.6. закупка 90 инкубаторов для интенсивной терапии и выхаживания новорожденных детей, включая недоношенных (г.Минск – 20 штук, Гродненская область – 20 штук, другие области – по 10 штук) |  |  | 2017, 2019 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты в том числе: Брестская область Витебская область Гомельская область Гродненская область Минская область Могилевская область г.Минск | 23 400,0 | – |  | 6 500,0 | – | 16 900,0 |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 600,0 | – |  | 780,0 | – | 1 820,0 |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 600,0 | – |  | 780,0 | – | 1820,0 |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 600,0 | – |  | 780,0 | – | 1 820,0 |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 600,0 | – |  | 780,0 | – | 1 820,0 |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 600,0 | – |  | 780,0 | – | 1 820,0 |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 200,0 | – |  | 1 300,0 | – | 3 900,0 |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 200,0 | – |  | 1 300,0 | – | 3 900,0 |  | – |
| 5.7. закупка 11 реанимационных мест для новорожденных детей (г.Минск – 5 штук, областные перинатальные центры – по 1 штуке) |  |  | 2018 год | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты в том числе: Брестская область Витебская область Гомельская область Гродненская область Минская область Могилевская область г.Минск | 10 802,0 | – |  | – | 10 802,0 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 982,0 | – |  | – | 982,0 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 982,0 | – |  | – | 982,0 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 982,0 | – |  | – | 982,0 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 982,0 | – |  | – | 982,0 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 982,0 | – |  | – | 982,0 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 982,0 | – |  | – | 982,0 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 910,0 | – |  | – | 4 910,0 | – |  | – |
| 5.8. закупка 7 наборов хирургического инструментария для выполнения операций у новорожденных (РНПЦ детской хирургии – 1 штука, области – по 1 штуке) |  |  | 2017 год | Минздрав |  | республиканский бюджет | 10 500,0 | – |  | 10 500,0 | – | – |  | – |
| 5.9. закупка 8 электрохирургических блоков высокого класса для выполнения операций у новорожденных (РНПЦ детской хирургии – 2 штуки, области – по 1 штуке) |  |  | 2017 год | -”- |  | -”- | 7 200,0 | – |  | 7 200,0 | – | – |  | – |
| 6. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи детям: |  |  |  |  |  | республиканский и местные бюджеты, иные источники* (средства ЮНИСЕФ) | 97 354,4 | 2 769,8 |  | 31 034,8 | 32 899,8 | 550,0 |  | 30 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 69 000,0 | – |  | 9 000,0 | 30 000,0 | – |  | 30 000,0 |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: Брестская область Витебская область Гомельская область Гродненская область Минская область Могилевская область г.Минск | 22 499,6 | – |  | 20 249,8 | 2 249,8 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 642,8 | – |  | 3 321,4 | 321,4 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 642,8 | – |  | 3 321,4 | 321,4 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 642,8 | – |  | 3 321,4 | 321,4 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 642,8 | – |  | 3 321,4 | 321,4 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 642,8 | – |  | 3 321,4 | 321,4 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 642,8 | – |  | 3 321,4 | 321,4 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 642,8 | – |  | 321,4 | 321,4 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | иные источники* (средства ЮНИСЕФ) | 5 854,8 | 2 769,8 |  | 1 785,0 | 650,0 | 550,0 |  | 100,0 |
| 6.1. закупка 2 наркозно-дыхательных аппаратов экспертного класса для выполнения продолжительных высокотравматичных хирургических вмешательств для РНПЦ детской хирургии |  |  | 2017 год | Минздрав |  | республиканский бюджет | 3 000,0 | – |  | 3 000,0 | – | – |  | – |
| 6.2. закупка компьютерного томографа в комплексе с рентгеноскопическим аппаратом для РНПЦ детской хирургии |  |  | 2018 год | -”- |  | -”- | 30 000,0 | – |  | – | 30 000,0 | – |  | – |
| 6.3. закупка ангиографа двухпроекционного для РНПЦ детской хирургии |  |  | 2020 год | -”- |  | -”- | 30 000,0 | – |  | – | – | – |  | 30 000,0 |
| 6.4. закупка 8 комплектов сшивающих аппаратов (РНПЦ детской хирургии – 2 штуки, области – по 1 штуке) |  |  | 2017 год | Минздрав, облисполкомы |  | республиканский и местные бюджеты | 24 000,0 | – |  | 24 000,0 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 6 000,0 | – |  | 6 000,0 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: Брестская область Витебская область Гомельская область Гродненская область Минская область Могилевская область | 18 000,0 | – |  | 18 000,0 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 | – |  | 3 000,0 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 | – |  | 3 000,0 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 | – |  | 3 000,0 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 | – |  | 3 000,0 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 | – |  | 3 000,0 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 | – |  | 3 000,0 | – | – |  | – |
| 6.5. оснащение организаций здравоохранения педиатрического и неврологического профиля оборудованием для проведения медицинской диагностики и реабилитации, в том числе 14 компьютеризированными тренажерами для детей (г.Минск – 2 штуки, области – по 2 штуки) |  |  | 2017, 2018 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: Брестская область Витебская область Гомельская область Гродненская область Минская область Могилевская область г.Минск | 4 499,6 | – |  | 2 249,8 | 2 249,8 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 642,8 | – |  | 321,4 | 321,4 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 642,8 | – |  | 321,4 | 321,4 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 642,8 | – |  | 321,4 | 321,4 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 642,8 | – |  | 321,4 | 321,4 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 642,8 | – |  | 321,4 | 321,4 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 642,8 | – |  | 321,4 | 321,4 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 642,8 | – |  | 321,4 | 321,4 | – |  | – |
| 6.6. разработка компьютерной программы по ранней диагностике, лечению, реабилитации детей с болезнями нервной системы, в том числе с врожденными аномалиями центральной нервной системы |  |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав |  | иные источники* (средства ЮНИСЕФ) | 500,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 6.7. пересмотр клинических протоколов по диагностике, лечению и реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в соответствии с протоколами ВОЗ |  |  | 2016 год | -”- |  | -”- | 45,0 | 45,0 |  | – | – | – |  | – |
| 6.8. внедрение компьютеризированной программы управления базой данных детского травматизма и подготовка персонала в области использования МКБ-10 |  |  | 2016, 2017 годы | -”- |  | -”- | 155,0 | 100,0 |  | 55,0 | – | – |  | – |
| 6.9. создание учебных центров для родителей на базе организаций здравоохранения в городах с населением более 100 тыс. человек по вопросам обеспечения безопасных условий проживания детей |  |  | 2016 год | -”- |  | -”- | 540,0 | 540,0 |  | – | – | – |  | – |
| 6.10. разработка информационной стратегии по профилактике детского травматизма |  |  | 2016, 2017 годы | Минздрав |  | иные источники* (средства ЮНИСЕФ) | 750,0 | 450,0 |  | 300,0 | – | – |  | – |
| 6.11. повышение профессиональных компетенций мультидисциплинарной команды специалистов в сфере профилактики детского травматизма, включая изучение международного опыта, проведение тренингов и семинаров методом TEACH-VIP |  |  | 2016, 2017 годы | -”- |  | -”- | 450,0 | 300,0 |  | 150,0 | – | – |  | – |
| 6.12. разработка Национальной стратегии по вопросам улучшения здоровья детей и подростков на основе стратегии ВОЗ |  |  | 2016 год | -”- |  | -”- | 54,8 | 54,8 |  | – | – | – |  | – |
| 6.13. разработка и внедрение обучающих программ по вопросам раннего развития детей для патронажных медсестер и педиатров на уровнях дипломного и последипломного образования |  |  | 2017 год | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |  | иные источники* (средства ЮНИСЕФ) | 450,0 | – |  | 450,0 | – | – |  | – |
| 6.14. расширение и оснащение сети кабинетов (отделений) раннего вмешательства и катамнестического наблюдения, внедрение системы мониторинга и оценки эффективности мероприятий |  |  | 2016 – 2019 годы | Минздрав |  | -”- | 1 575,0 | 225,0 |  | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  | – |
| 6.15. развитие услуг патронажа и домашнего визитирования в семьи с новорожденными детьми и детьми до 3 лет |  |  | 2016 – 2018 годы | Минздрав, Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком |  | иные источники* (средства ЮНИСЕФ) | 660,0 | 280,0 |  | 280,0 | 100,0 | – |  | – |
| 6.16. создание модели антикризисной психологической помощи семьям, воспитывающим детей с особенностями развития |  |  | 2016 год | -”- |  | -”- | 675,0 | 675,0 |  | – | – | – |  | – |
| 7. Развитие сети центров, дружественных подросткам (далее – ЦДП), совершенствование работы по вопросам формирования навыков здорового образа жизни с подростками и молодежью, включая подростков групп риска: |  |  |  |  |  | иные источники* (средства ЮНИСЕФ, ЮНФПА) | 4 980,0 | 2 430,0 |  | 1 470,0 | 1 080,0 | – |  | – |
| 7.1. открытие ЦДП в городах Гродно, Гомеле, Кобрине, Лиде, Могилеве, Орше |  |  | 2016 год | Минздрав |  |  | 600,0 | 600,0 |  | – | – | – |  | – |
| 7.2. укрепление методической базы ЦДП и расширение взаимодействия ЦДП с общественными и религиозными организациями |  |  | 2016 – 2018 годы | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |  |  | 330,0 | 105,0 |  | 120,0 | 105,0 | – |  | – |
| 7.3. оказание мультидисциплинарной помощи подросткам, пережившим кризисные ситуации |  |  | 2016 – 2018 годы | Минздрав, Минобразование |  |  | 1 125,0 | 375,0 |  | 375,0 | 375,0 | – |  | – |
| 7.4. разработка и внедрение системы паспортизации работы ЦДП |  |  | 2016 – 2018 годы | Минздрав |  |  | 450,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | – |  | – |
| 7.5. разработка курса повышения квалификации для специалистов детских телефонных линий |  |  | 2016 – 2017 годы | -”- |  |  | 750,0 | 450,0 |  | 300,0 | – | – |  | – |
| 7.6. разработка учебного модуля по семейно-ориентированному подходу в работе с семьями, воспитывающими детей, для повышения квалификации терапевтов и среднего медицинского персонала |  |  | 2016, 2017 годы | -”- |  |  | 225,0 | 150,0 |  | 75,0 | – | – |  | – |
| 7.7. проведение информационно-образовательных кампаний по вопросам профилактики курения, алкоголизма и пропаганды рационального питания, физической активности и здорового образа жизни среди подростков и молодежи, а также их родителей |  |  | 2016 – 2018 годы | Минздрав, Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком |  |  | 1 350,0 | 450,0 |  | 450,0 | 450,0 | – |  | – |
| 7.8. подготовка информации к изданию и разработка макета книги ”Моя первая книжка: ”Я родился в Беларуси“ |  |  | 2016 год | Минздрав, Мининформ (РУП ”Издательство ”Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки“) |  |  | 100,0 | 100,0 |  | – | – | – |  | – |
| 7.9. подготовка информации к изданию и разработка макета серии книг для детей и подростков ”Мы – за здоровый образ жизни: ”Твое здоровье и успех“ |  |  | 2016 год | Минздрав, Мининформ (РУП ”Издательство ”Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки“) |  |  | 50,0 | 50,0 |  | – | – | – |  | – |
| 8. Выполнение работ по обеспечению противопожарной безопасности домовладений (квартир) многодетных семей, иных категорий семей, воспитывающих детей, в том числе установка и техническое обслуживание автономных пожарных извещателей, внедрение технических решений по соединению автономных пожарных извещателей, установленных в домовладениях (квартирах), в одну сеть с соседними домами (квартирами), передаче сигналов от автономных пожарных извещателей на сигнально-звуковое устройство и пункты диспетчеризации пожарных аварийно-спасательных подразделений МЧС, приведение печного отопления и электропроводки в соответствие с требованиями технических нормативных правовых актов |  |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: Брестская область Витебская область Гомельская область Гродненская область Минская область Могилевская область г.Минск | 38 920,5 | 6 025,1 |  | 7 309,1 | 7 838,0 | 8 455,9 |  | 9 292,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 884,0 | 323,2 |  | 355,5 | 382,1 | 406,0 |  | 417,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 315,0 | 241,0 |  | 843,0 | 960,0 | 1 077,0 |  | 1 194,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 300,0 | 1 200,0 |  | 1 300,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |  | 1 400,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 500,0 | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 697,1 | 1 550,0 |  | 1 540,0 | 1 694,0 | 1 863,4 |  | 2 049,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 941,3 | 2 360,4 |  | 2 915,1 | 3 243,7 | 3 551,0 |  | 3 871,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 283,1 | 50,5 |  | 55,5 | 58,2 | 58,5 |  | 60,4 |
| 9. Проведение конкурсов и других мероприятий, направленных на обучение детей основам безопасности жизнедеятельности: |  |  | 2017 – 2020 годы | МЧС |  | республиканский бюджет | 2 824,0 | – |  | 706,0 | 706,0 | 706,0 |  | 706,0 |
| 9.1. республиканского смотра-конкурса детского творчества ”Спасатели глазами детей“ |  |  |  |  |  |  | 120,0 | – |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |
| 9.2. республиканского конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений ”Школа безопасности“ |  |  |  |  |  |  | 80,0 | – |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |
| 9.3. республиканского детского полевого лагеря ”Спасатель“ |  |  |  |  |  |  | 160,0 | – |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 |
| 9.4. республиканского слета юных спасателей-пожарных |  |  |  |  |  |  | 2 464,0 | – |  | 616,0 | 616,0 | 616,0 |  | 616,0 |
| Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  | 625 506,9 | 58 390,9 |  | 133 470,9 | 230 164,8 | 118 351,9 |  | 85 128,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | 455 997,0 | 46 500,0 |  | 75 317,0 | 183 706,0 | 86 552,0 |  | 63 922,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минздрав |  |  |  |  |  |  | 426 923,0 | 41 250,0 |  | 69 361,0 | 177 750,0 | 80 596,0 |  | 57 966,0 |
| ОАО ”АСБ Беларусбанк“ |  |  |  |  |  |  | 26 250,0 | 5 250,0 |  | 5 250,0 | 5 250,0 | 5 250,0 |  | 5 250,0 |
| МЧС |  |  |  |  |  |  | 2 824,00 | – |  | 706,0 | 706,0 | 706,0 |  | 706,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  | 156 786,1 | 6 025,1 |  | 54 232,9 | 44 171,8 | 31 249,9 |  | 21 106,4 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |  |  | 17 966,8 | 323,2 |  | 7 338,9 | 5 011,5 | 3 068,0 |  | 2 225,2 |
| Витебская область |  |  |  |  |  |  | 20 397,8 | 241,0 |  | 7 826,4 | 5 589,4 | 3 739,0 |  | 3 002,0 |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |  | 22 382,8 | 1 200,0 |  | 8 283,4 | 5 829,4 | 3 862,0 |  | 3 208,0 |
| Гродненская область |  |  |  |  |  |  | 17 582,8 | 300,0 |  | 7 283,4 | 4 929,4 | 2 962,0 |  | 2 108,0 |
| Минская область |  |  |  |  |  |  | 24 779,9 | 1 550,0 |  | 8 523,4 | 6 323,4 | 4 525,4 |  | 3 857,7 |
| Могилевская область |  |  |  |  |  |  | 34 624,1 | 2 360,4 |  | 10 418,5 | 7 873,1 | 8 293,0 |  | 5 679,1 |
| г.Минск |  |  |  |  |  |  | 19 051,9 | 50,5 |  | 4 558,9 | 8 615,6 | 4 800,5 |  | 1 026,4 |
| иные источники* (средства ЮНИСЕФ, ЮНФПА) |  |  |  |  |  |  | 12 723,8 | 5 865,8 |  | 3 921,0 | 2 287,0 | 550,0 |  | 100,0 |
| Задача 2. Развитие системы поддержки семей с детьми и улучшение условий их жизнедеятельности, укрепление института семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Разработка предложений по совершенствованию системы государственных пособий семьям, воспитывающим детей |  | 2016 год |  |  | Минтруда и соцзащиты | республиканский бюджет | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Проработка вопроса о целесообразности установления обязательного социального отпуска для отцов при рождении ребенка |  | 2016, 2017 годы |  |  | -”- | -”- | -”- |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Предоставление в соответствии с законодательством семьям, воспитывающим детей, семейного капитала |  | 2016 – 2019 годы |  |  | Минтруда и соцзащиты, Минфин, облисполкомы, Минский горисполком | -”- | 11 412 800,0 | 2 000 000,0 | 3 071 840,0 |  | 3 140 960,0 | 3 200 000,0 | – |  |
| 13. Осуществление денежной выплаты многодетным матерям, награждаемым орденом Матери |  | 2016 – 2020 годы |  |  | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский бюджет | 22 264,8 | 3 796,9 | 4 169,0 |  | 4 485,8 | 4 772,9 | 5 040,2 |  |
| 14. Осуществление единовременной выплаты семьям при рождении двоих и более детей на приобретение детских вещей первой необходимости |  | 2016 – 2020 годы |  |  | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты из них: Брестская область Витебская область Гомельская область Гродненская область Минская область Могилевская область г.Минск | 48 051,5 | 8 194,4 | 8 997,4 |  | 9 681,2 | 10 300,8 | 10 877,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 922,3 | 1 009,9 | 1 108,9 |  | 1 193,2 | 1 269,6 | 1 340,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 405,5 | 751,3 | 824,9 |  | 887,6 | 944,4 | 997,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 288,8 | 1 243,0 | 1 364,8 |  | 1 468,5 | 1 562,5 | 1 650,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 228,6 | 1 062,2 | 1 166,3 |  | 1 254,9 | 1 335,2 | 1 410,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 484,5 | 1 105,8 | 1 214,2 |  | 1 306,5 | 1 390,1 | 1 467,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 794,7 | 988,2 | 1 085,0 |  | 1 167,5 | 1 242,2 | 1 311,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 927,1 | 2 034,0 | 2 233,3 |  | 2 403,0 | 2 556,8 | 2 700,0 |  |
| 15. Выплата единовременной материальной помощи к учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования), в размере до 30 процентов бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа календарного года |  | 2016 – 2020 годы |  |  | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты из них: Брестская область Витебская область Гомельская область Гродненская область Минская область Могилевская область г.Минск | 250 484,6 | 37 228,4 | 44 946,3 |  | 50 424,2 | 55 906,1 | 61 979,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 40 060,0 | 6 460,0 | 7 260,0 |  | 8 100,0 | 8 790,0 | 9 450,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 200,0 | в пределах выделенных средств | 3 000,0 |  | 3 200,0 | 3 400,0 | 3 600,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 968,5 | 5 264,5 | 5 555,0 |  | 6 199,0 | 6 726,0 | 7 224,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 000,0 | 1 600,0 | 1 700,0 |  | 1 800,0 | 1 900,0 | 2 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 24 420,0 | 4 000,0 | 4 400,0 |  | 4 840,0 | 5 324,0 | 5 856,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 64 359,1 | 8 789,0 | 10 627,1 |  | 12 628,2 | 14 825,3 | 17 489,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 68 477,0 | 11 114,9 | 12 404,2 |  | 13 657,0 | 14 940,8 | 16 360,1 |  |
| 16. Развитие системы государственного социального заказа в отношении семей, воспитывающих детей |  | 2016 – 2020 годы |  |  | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |  | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |
| 17. Разработка и внесение предложений по совершенствованию законодательства в части: |  |  |  |  | Минстройархитектуры, Минфин, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский бюджет | 74 020,0 | – | – |  | 11 000,0 | 26 010,0 | 37 010,0 |  |
| 17.1. предоставления финансовой помощи государства молодым семьям, имеющим двоих несовершеннолетних детей на дату заключения кредитного договора, в погашении задолженности по льготным кредитам, полученным на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, в размере 20 процентов от суммы задолженности по льготным кредитам на дату представления кредитополучателями в ОАО ”АСБ Беларусбанк“ документов, необходимых для ее получения |  | 2018 – 2020 годы |  |  |  |  | 66 000,0 | – | – |  | 11 000,0 | 22 000,0 | 33 000,0 |  |
| 17.2. увеличения размера предоставляемой молодым и многодетным семьям финансовой поддержки государства в погашении задолженности по кредитам, полученным на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений на общих основаниях: молодым семьям при рождении, усыновлении (удочерении) первого ребенка или наличии одного несовершеннолетнего ребенка – 50 бюджетов прожиточного минимума, молодым семьям при рождении, усыновлении (удочерении) второго ребенка или наличии двоих несовершеннолетних детей – 90 бюджетов прожиточного минимума, многодетным семьям при наличии троих и более несовершеннолетних детей – 110 бюджетов прожиточного минимума |  | 2019 – 2020 годы |  |  |  |  | 8 020,0 | – | – |  | – | 4 010,0 | 4 010,0 |  |
| 18. Размещение в республиканских и региональных средствах массовой информации публикаций, проведение теле- и радиопередач, размещение информационных сообщений, проведение выступлений, репортажей, интервью на темы семьи и детства, ответственного родительства, гендерного равенства, укрепления связей между поколениями, защиты прав детей, реализации государственной демографической политики, в том числе: |  | 2016 – 2020 годы |  |  | Мининформ, Минтруда и соцзащиты, Минобразование, Белтелерадиокомпания, МВД, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. введение новых рубрик в изданиях, выпускаемых учреждением Администрации Президента Республики Беларусь ”Редакция газеты ”Советская Белоруссия“ |  |  |  |  | Мининформ, Минтруда и соцзащиты, Минздрав, Минобразование | республиканский бюджет | -”- |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2. реализация информационного проекта ”Сямейная газета“ в газете ”Звязда“ с отражением широкого спектра вопросов семьи, материнства, отцовства, детства, пропаганды семейных ценностей |  |  |  |  | Мининформ | республиканский бюджет | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3. популяризация семейных ценностей, здорового образа жизни в рамках телевизионного проекта ”Большой завтрак“ |  |  |  |  | Мининформ, ЗАО ”Столичное телевидение“ | -”- | -”- |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Создание и размещение (трансляция) в соответствии с законодательством Республики Беларусь о рекламе социальной рекламы, направленной на популяризацию традиционных семейных ценностей и укрепление связей между поколениями, в печатных и электронных средствах массовой информации, местах проведения массовых мероприятий, общественном транспорте, торговых центрах |  | 2016 – 2020 годы |  |  | облисполкомы, Минский горисполком, Белтелерадиокомпания | местные бюджеты, иные источники* (средства спонсоров) | -”- |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Проведение акций по консультированию семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, нотариусами, юристами, работниками органов, регистрирующих акты гражданского состояния, ко Дню Конституции, Дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери, Дню юриста на безвозмездной основе |  | 2016 – 2020 годы |  |  | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Проведение в трудовых коллективах единых дней информирования на темы семьи и детства, ответственного родительства, равного участия родителей в воспитании детей |  | 2016 – 2020 годы |  |  | -”- | -”- | -”- |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Проведение семинаров для молодых семей на тему ”Престиж семьи в обществе – основная составляющая демографической безопасности страны“ |  | 2016 – 2020 годы |  |  | -”- | местные бюджеты, иные источники* (средства спонсоров) | -”- |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Проведение тематических встреч для молодых семей ”Здоровье ребенка и микросоциум“ |  | 2016 – 2020 годы |  |  | -”- | -”- | -”- |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Разработка и внедрение инновационных технологий и форм профилактики противоправного поведения несовершеннолетних путем развития новых видов досуга детей и молодежи |  | 2016 – 2020 годы |  |  | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Проведение и информационная поддержка конкурсов, фестивалей, акций, культурных и спортивных мероприятий: |  |  |  |  |  | республиканский и местные бюджеты | 1 633,9 | – | 728,2 |  | – | 888,7 | 17,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 640,0 | – | 290,0 |  | – | 350,0 | – |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: Брестская область Витебская область Гомельская область Гродненская область Минская область Могилевская область г.Минск | 993,9 | – | 438,2 |  | – | 538,7 | 17,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 110,0 | – | 50,0 |  | – | 60,0 | – |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 44,0 | – | 12,0 |  | – | 15,0 | 17,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 180,0 | – | 85,0 |  | – | 95,0 | – |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 120,0 | – | 50,0 |  | – | 70,0 | – |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 539,9 | – | 241,2 |  | – | 298,7 | – |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1. республиканского конкурса ”Семья года“ |  | 2017, 2019 годы |  |  | Минтруда и соцзащиты, Минкультуры, Мининформ, Белтелерадиокомпания, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский бюджет | 640,0 | – | 290,0 |  | – | 350,0 | – |  |
| 25.2. республиканского творческого конкурса среди печатных и электронных средств массовой информации ”Крепка семья – крепка держава“ |  | 2016 – 2020 годы |  |  | Мининформ | республиканский бюджет, иные источники* (средства спонсоров) | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.3. республиканского творческого фотоконкурса ”Счастливая семья“ |  | 2018, 2020 годы |  |  | Мининформ, облисполкомы, Минский горисполком | -”- | -”- |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.4. конкурсов ”Многодетная семья года“ |  | 2017, 2019 годы 2017, 2019 годы 2017, 2019, 2020 годы 2017, 2019 годы 2017, 2019 годы 2017, 2019 годы 2016 – 2020 годы |  |  | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты из них: Брестская область Витебская область Гомельская область Гродненская область Минская область Могилевская область г.Минск | 993,9 | – | 438,2 |  | – | 538,7 | 17,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 110,0 | – | 50,0 |  | – | 60,0 | – |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 44,0 | – | 12,0 |  | – | 15,0 | 17,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 180,0 | – | 85,0 |  | – | 95,0 | – |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 120,0 | – | 50,0 |  | – | 70,0 | – |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 539,9 | – | 241,2 |  | – | 298,7 | – |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.5. конкурса среди студенческой молодежи на лучший социальный проект ”Виртуальная книга семейных традиций“, ”Семейная академия“, ”Память в граните“ |  | 2016 – 2020 годы |  |  | облисполкомы, Минский горисполком, Минобразование | местные бюджеты, иные источники* (средства спонсоров) | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.6. праздников ”Папин день – каждый день“ в рамках Международного дня отца |  | 2016 – 2020 годы |  |  | облисполкомы, Минский горисполком | -”- | -”- |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.7. акций ”Вместе – в защиту жизни“ в целях укрепления семьи и профилактики абортов |  | 2016 – 2020 годы |  |  | облисполкомы, Минский горисполком, Минздрав, Мининформ | местные бюджеты, иные источники* (средства спонсоров) | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.8. конкурсов ”Папа, мама, я – спортивная семья“, соревнований ”Семейная спортивная олимпиада“ по летним и зимним видам спорта |  | 2016 – 2020 годы |  |  | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты | -”- |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Создание фильмов в анимационной, неигровой форме для детской и юношеской аудитории, семейного просмотра в рамках социально-творческого заказа |  | 2016 – 2020 годы |  |  | Минкультуры | -”- | -”- |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Разработка концептуальных основ семейной политики и приоритетных направлений ее многоуровневой реализации |  | 2019 год |  |  | Минтруда и соцзащиты | -”- | 400,0 | – | – |  | – | 400,0 | – |  |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  | 11 809 654,8 | 2 049 219,7 | 3 130 680,9 |  | 3 216 551,2 | 3 298 278,5 | 114 924,5 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | 11 510 124,8 | 2 003 796,9 | 3 076 299,0 |  | 3 156 445,8 | 3 231 532,9 | 42 050,2 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минтруда и соцзащиты |  |  |  |  |  |  | 11 436 104,8 | 2 003 796,9 | 3 076 299,0 |  | 3 145 445,8 | 3 205 522,9 | 5 040,2 |  |
| Минстройархитектуры |  |  |  |  |  |  | 74 020,0 | – | – |  | 11 000,0 | 26 010,0 | 37 010,0 |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  | 299 530,0 | 45 422,8 | 54 381,9 |  | 60 105,4 | 66 745,6 | 72 874,3 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |  |  | 45 982,3 | 7 469,9 | 8 368,9 |  | 9 293,2 | 10 059,6 | 10 790,7 |  |
| Витебская область |  |  |  |  |  |  | 17 715,5 | 751,3 | 3 874,9 |  | 4 087,6 | 4 404,4 | 4 597,3 |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |  | 38 301,3 | 6 507,5 | 6 931,8 |  | 7 667,5 | 8 303,5 | 8 891,0 |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |  |  | 15 408,6 | 2 662,2 | 2 951,3 |  | 3 054,9 | 3 330,2 | 3 410,0 |  |
| Минская область |  |  |  |  |  |  | 31 024,5 | 5 105,8 | 5 664,2 |  | 6 146,5 | 6 784,1 | 7 323,9 |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |  |  | 70 693,7 | 9 777,2 | 11 953,3 |  | 13 795,7 | 16 366,2 | 18 801,3 |  |
| г.Минск |  |  |  |  |  |  | 80 404,1 | 13 148,9 | 14 637,5 |  | 16 060,0 | 17 497,6 | 19 060,1 |  |
| Задача 3. Обеспечение прав и законных интересов детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Издание подарочного комплектного издания ”Я – гражданин Республики Беларусь“ |  | 2016 – 2020 годы |  |  | Минобразование | республиканский бюджет | 67 277,0 | 10 920,0 | 12 187,0 |  | 13 418,0 | 14 679,0 | 16 073,0 |  |
| 29. Содействие развитию способностей одаренных детей из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посредством обеспечения их участия в специальном телевизионном проекте ”Я пою“ |  | 2016 – 2020 годы |  |  | Мининформ, Минобразование, (ЗАО ”Второй национальный телеканал“), облисполкомы, Минский горисполком | -”- | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Исследование особенностей современного воспитания и разработка программно-методических материалов по социально-педагогической и психологической помощи семье |  | 2019 год |  |  | Минобразование | республиканский бюджет | 600,0 | – | – |  | – | 600,0 | – |  |
| 31. Организация работы на базе социально-педагогических центров ресурсных комнат для семей, принимающих на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, до 3 лет (предоставление во временное пользование мебели и предметов ухода за детьми первых лет жизни) |  | 2016 – 2020 годы |  |  | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Проведение и информационная поддержка конкурсов, фестивалей, акций: |  | 2016 – 2020 годы |  |  | облисполкомы, Минский горисполком, Минтруда и соцзащиты, Минкультуры, Мининформ | республиканский и местные бюджеты | 290,0 | 54,0 | 56,0 |  | 58,0 | 60,0 | 62,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 290,0 | 54,0 | 56,0 |  | 58,0 | 60,0 | 62,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1. конкурса ”Сердце отдаю детям“ среди приемных родителей и родителей – воспитателей детских домов семейного типа |  |  |  |  | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.2. республиканской благотворительной акции ”Наши дети“ для детей-инвалидов |  |  |  |  | Минтруда и соцзащиты | республиканский бюджет | 290,0 | 54,0 | 56,0 |  | 58,0 | 60,0 | 62,0 |  |
| 32.3. республиканского фестиваля творчества воспитанников домов-интернатов для детей-инвалидов ”Мечты сбываются“ |  |  |  |  | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты, иные источники* (средства спонсоров) | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.4. региональных благотворительных акций ”Наши дети“, ”Под знаком добра и любви“, ”Ангел в твоем сердце“, ”Соберем детей в школу“ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных категорий детей |  |  |  |  | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты | -”- |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. Обеспечение посещения на льготных условиях многодетными семьями (детьми из многодетных семей), воспитанниками детских интернатных учреждений показов спектаклей (концертов), иных культурных мероприятий |  | 2016 – 2020 годы |  |  | Минкультуры, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты | -”- |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Организация работы на базе территориальных центров социального обслуживания населения ”Школы успешного родителя“ для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 2017, 2018 годы |  |  | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты | -”- |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Разработка механизма сопровождения, социальной и психологической поддержки несовершеннолетних матерей в целях профилактики рисков социально опасного положения для матери и ее ребенка |  | 2018, 2019 годы |  |  | Минобразование, Минздрав, Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский бюджет | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Реализация региональных проектов ”Семья и школа“ по организации досуга детей в каникулярный период |  | 2016 – 2020 годы |  |  | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты | -”- |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. Развитие инициативы ”Город, дружественный детям“ |  | 2017 – 2020 годы |  |  | Минобразование, облисполкомы | местные бюджеты, иные источники* (средства ЮНИСЕФ) | -”- |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  | 68 167,0 | 10 974,0 | 12 243,0 |  | 13 476,0 | 15 339,0 | 16 135,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | 68 167,0 | 10 974,0 | 12 243,0 |  | 13 476,0 | 15 339,0 | 16 135,0 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минобразование |  |  |  |  |  |  | 67 877,0 | 10 920,0 | 12 187,0 |  | 13 418,0 | 15 279,0 | 16 073,0 |  |
| Минтруда и соцзащиты |  |  |  |  |  |  | 290,0 | 54,0 | 56,0 |  | 58,0 | 60,0 | 62,0 |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 12 503 328,7 | 2 118 584,6 | 3 276 394,8 |  | 3 460 192,0 | 3 431 969,4 | 216 187,9 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | 12 034 288,8 | 2 061 270,9 | 3 163 859,0 |  | 3 353 627,8 | 3 333 423,9 | 122 107,2 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минздрав |  |  |  |  |  |  | 426 923,0 | 41 250,0 | 69 361,0 |  | 177 750,0 | 80 596,0 | 57 966,0 |  |
| МЧС |  |  |  |  |  |  | 2 824,0 | – | 706,0 |  | 706,0 | 706,0 | 706,0 |  |
| ОАО ”АСБ Беларусбанк“ |  |  |  |  |  |  | 26 250,0 | 5 250,0 | 5 250,0 |  | 5 250,0 | 5 250,0 | 5 250,0 |  |
| Минтруда и соцзащиты |  |  |  |  |  |  | 11 436 394,8 | 2 003 850,9 | 3 076 355,0 |  | 3 145 503,8 | 3 205 582,9 | 5 102,2 |  |
| Минстройархитектуры |  |  |  |  |  |  | 74 020,0 | – | – |  | 11 000,0 | 26 010,0 | 37 010,0 |  |
| Минобразование |  |  |  |  |  |  | 67 877,0 | 10 920,0 | 12 187,0 |  | 13 418,0 | 15 279,0 | 16 073,0 |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  | 456 316,1 | 51 447,9 | 108 614,8 |  | 104 277,2 | 97 995,5 | 93 980,7 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |  |  | 63 949,1 | 7 793,1 | 15 707,8 |  | 14 304,7 | 13 127,6 | 13 015,9 |  |
| Витебская область |  |  |  |  |  |  | 38 113,3 | 992,3 | 11 701,3 |  | 9 677,0 | 8 143,4 | 7 599,3 |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |  | 60 684,1 | 7 707,5 | 15 215,2 |  | 13 496,9 | 12 165,5 | 12 099,0 |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |  |  | 32 991,4 | 2 962,2 | 10 234,7 |  | 7 984,3 | 6 292,2 | 5 518,0 |  |
| Минская область |  |  |  |  |  |  | 55 804,4 | 6 655,8 | 14 187,6 |  | 12 469,9 | 11 309,5 | 11 181,6 |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |  |  | 105 317,8 | 12 137,6 | 22 371,8 |  | 21 668,8 | 24 659,2 | 24 480,4 |  |
| г.Минск |  |  |  |  |  |  | 99 456,0 | 13 199,4 | 19 196,4 |  | 24 675,6 | 22 298,1 | 20 086,5 |  |
| иные источники* (средства ЮНФПА, ЮНИСЕФ) |  |  |  |  |  |  | 12 723,8 | 5 865,8 | 3 921,0 |  | 2 287,0 | 550,0 | 100,0 |  |

––––––––––––––––––––

* Объем финансирования будет уточняться, привлечение бюджетных средств не предусматривается.