Приложение 2

к Государственной программе ”Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь“ на 2016 – 2020 годы

Мероприятия подпрограммы 2 ”Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний“

| Наименование мероприятия |  | Сроки выполнения | Заказчики | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Задача 1. Снижение влияния факторов риска неинфекционных заболеваний за счет создания единой профилактической среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка нормативного правового акта по защите здоровья населения от последствий потребления табака и воздействия окружающего табачного дыма |  | 2016 год | Минздрав, МВД, Минторг, МЧС, Минжилкомхоз, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты |  | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 2. Осуществление международного сотрудничества по выполнению требований Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) и проведение мониторинга за ходом ее реализации |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав, Госстандарт, Минторг, МЧС, Минэкономики, ГТК, МВД, концерн ”Белгоспищепром“ | -”- |  | -”- |  |  |  |  |  |
| 3. Регулирование акцизов на табачные изделия с учетом параметров инфляции и иных внешних факторов |  | 2016 – 2020 годы | МНС | -”- |  | -”- |  |  |  |  |  |
| 4. Введение ограничительных мер по борьбе против табака, защищающих граждан от воздействия табачного дыма |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав, Мин-жилкомхоз, МВД, МЧС, облиспол-комы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты |  | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 5. Популяризация здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний, вызванных основными факторами риска (курение, злоупотребление алкоголем, нездоровое питание и недостаточная физическая активность), разработка и внедрение информационной стратегии здорового образа жизни |  | 2016 – 2019 годы | Минздрав, Мин-информ, Минобразование, МЧС, облисполкомы, Минский горисполком | иные источники* (средства ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА) |  | 4 185,1 | 873,3 | 1 261,6 | 1 135,1 | 915,1 | – |
| 6. Развитие механизмов продвижения здорового образа жизни на местном уровне |  | 2016 – 2019 годы | Минздрав, обл-исполкомы, Мин-ский горисполком, Минобразование, Мин-информ, Общена-циональное теле-видение (ОНТ), ЗАО ”Столичное телевидение“ (СТВ) | -”- |  | 22 000,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | – |
| 7. Вовлечение населения в реализацию общественного проекта ”Здоровый город“ во всех регионах республики |  | 2016 – 2019 годы | Минздрав, обл-исполкомы, Мин-ский горисполком | республиканский и местные бюджеты |  | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 8. Привлечение населения к участию в мероприятиях здорового семейного отдыха (скандинавская ходьба, велодорожки, дорожки для самокатов и другое) в центральном детском парке имени М.Горького г.Минска |  | 2016 – 2020 годы | Минский горисполком, Минздрав, Минспорт, Мининформ | республиканский и местные бюджеты |  | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 9. Организация информационно-образовательной работы с населением по вопросам формирования здорового образа жизни и самосохранительного поведения, проблемам неинфекционных заболеваний посредством проведения широкомасштабных акций, культурных мероприятий, информационных кампаний, единых дней здоровья, широкого использования интернет-ресурсов, проведения физкультурно-спортивных мероприятий и их освещения в средствах массовой информации, разработки и внедрения общественного проекта ”Волонтер здорового образа жизни“ |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав, Минобразование, Минспорт, Мининформ, Минкультуры, Белтелерадиокомпания, облисполкомы, Минский горисполком | -”- |  | -”- |  |  |  |  |  |
| 10. Подготовка и размещение (распространение) социальной телевизионной и интернет-рекламы по вопросам здорового образа жизни, профилактики неинфекционных заболеваний, потребления табака, травматизма и насилия |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав, Минобразование, Минкультуры | -”- |  | -”- |  |  |  |  |  |
| 11. Проведение конкурсов рисунка по разным аспектам здорового образа жизни, тиражирование лучших из них посредством изготовления календарей, стендов, билбордов в детских парках и зонах отдыха, использование в социальной рекламе на телевидении, местах отдыха |  | 2016 – 2020 годы | Минобразование, Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты |  | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 12. Популяризация активных форм досуга (туризм, танцы, йога и другое), создание условий для их развития |  | 2016 – 2020 годы | Минспорт, Мин-образование, обл-исполкомы, Мин-ский горисполком, Мининформ | -”- |  | -”- |  |  |  |  |  |
| 13. Обеспечение доступности спортивных учреждений и пользования спортивными сооружениями для посещения всеми категориями населения, в том числе детьми, находящимися в социально опасном положении, состоящими на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский гор-исполком, Минобразование, Минспорт, МВД | -”- |  | -”- |  |  |  |  |  |
| 14. Привлечение населения к участию в соревнованиях на базе спортивных объектов (дворовых и детских спортивных площадок, дорожек и троп здоровья, уголков здоровья и других) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |  | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 15. Реализация межведомственных информационных проектов ”Здоровая школа“, ”Здоровый класс“ |  | 2016 год | Минздрав, Мин-образование, обл-исполкомы, Мин-ский горисполком | республиканский и местные бюджеты |  | -”- |  |  |  |  |  |
| 16. Привлечение населения к реализации информационного проекта ”Школа – территория здоровья“ |  | 2016 – 2020 годы | -”- | -”- |  | -”- |  |  |  |  |  |
| 17. Реализация мер, направленных на мотивацию пожилого населения к физически активному образу жизни, занятиям физической культурой и спортом в кабинетах физической активности для лиц пожилого возраста в организациях здравоохранения, территориальных центрах социального обслуживания |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком, Минздрав, Минтруда и соцзащиты, Минспорт | -”- |  | -”- |  |  |  |  |  |
| 18. Проведение комплексного исследования по установлению распространенности суицидального поведения среди детей и подростков, причин и факторов риска |  | 2016 – 2018 годы | Минздрав | иные источники* (средства ЮНИСЕФ) |  | 350,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | – | – |
| 19. Проведение информационно-образовательных акций среди населения в целях повышения осведомленности в вопросах, связанных с психическим здоровьем |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав | иные источники* (средства ЮНИСЕФ) |  | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 20. Разработка и внедрение рекомендаций по здоровому питанию для различных групп населения |  | 2017, 2018 годы | -”- | республиканский бюджет |  | 900,0 | – | 450,0 | 450,0 | – | – |
| 21. Разработка предложений по ограничению рекламы пищевой продукции с высоким содержанием соли, сахара и жира, ориентированной на детей |  | 2016 год | -”- | -”- |  | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 22. Актуализация и реализация требований к организации питания отдельных категорий населения (детское население, лица, находящиеся в организациях здравоохранения, в учреждениях социального обслуживания, на оздоровлении) с учетом снижения содержания соли, сахара, увеличения количества свежих овощей и фруктов |  | 2017 –2020 годы | -”- | -”- |  | -”- |  |  |  |  |  |
| 23. Реализация комплекса мер, направленных на разработку и внесение в законодательство изменений в части ужесточения гигиенических нормативов содержания трансизомеров жирных кислот в отдельных видах масложировой продукции, снижение содержания сахара в рецептурах кисломолочной продукции, другой продукции для детей дошкольного и школьного возраста, снижение содержания соли в колбасных изделиях, плодоовощных консервах, расширение ассортимента хлебобулочных изделий со сниженным содержанием соли |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав, концерн ”Белгоспищепром“, Минсельхозпрод, НАН Беларуси, (РУП ”НПЦ НАН Беларуси по продовольствию), облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты |  | -”- |  |  |  |  |  |
| 24. Проведение мониторинга организации лечебного (диетического) питания в организованных коллективах (учреждений дошкольного, общего среднего образования и других) |  | 2016 – 2020 годы | Минторг, Минздрав, Минобразование | республиканский бюджет |  | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 25. Реализация комплекса мер по созданию безопасных условий жизнедеятельности населения, предусматривающего выполнение работ по установке автономных пожарных извещателей и их техническому обслуживанию, внедрение технических решений по соединению автономных пожарных извещателей, установленных в домовладениях (квартирах), в одну сеть с соседними домами (квартирами), передаче сигналов от автономных пожарных извещателей на сигнально-звуковое устройство и пункты диспетчеризации пожарных аварийно-спасательных подразделений МЧС, выполнение работ по приведению печного отопления и электропроводки в соответствие с требованиями технических нормативных правовых актов |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский гор-исполком, МЧС | -”- |  | -”- |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  | 27 685,1 | 6 573,3 | 7 361,6 | 7 235,1 | 6 465,1 | 50,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 900,0 | – | 450,0 | 450,0 | – | – |
| иные источники* (средства ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА) |  |  |  |  |  | 26 785,1 | 6 573,3 | 6 911,6 | 6 785,1 | 6 465,1 | 50,0 |
| Задача 2. Обеспечение профилактики неинфекционных заболеваний на протяжении всего жизненного цикла посредством всеобщего и доступного охвата населения услугами первичной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Увеличение доли врачей, работающих по принципу врача общей практики, в системе оказания первичной медицинской помощи, оборудование рабочих мест врачей общей практики и врачей, работающих по принципу врача общей практики, поддержка модернизации системы здравоохранения с упором на первичную медицинскую помощь | 2016 – 2020 годы |  | облисполкомы, Минский горисполком, Минздрав |  | местные бюджеты и иные источники | 292 166,5 | 33 061,3 | 59 916,3 | 66 204,6 | 66 404,6 | 66 579,7 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 279 435,0 | 30 515,0 | 57 370,0 | 63 658,3 | 63 858,3 | 64 033,4 |
|  |  |  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 47 320,0 | – | 9 430,0 | 12 570,0 | 12 570,0 | 12 750,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 47 140,0 | 9 425,0 | 9 430,0 | 9 430,0 | 9 430,0 | 9 425,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 39 145,0 | 1 430,0 | 9 425,0 | 9 430,0 | 9 430,0 | 9 430,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 47 140,0 | – | 9 425,0 | 12 573,3 | 12 573,3 | 12 568,4 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 47 145,0 | 9 430,0 | 9 430,0 | 9 425,0 | 9 430,0 | 9 430,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 4 400,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 47 145,0 | 9 430,0 | 9 430,0 | 9 430,0 | 9 425,0 | 9 430,0 |
|  |  |  |  |  | иные источники* (средства ВОЗ, ЮНФПА) | 12 731,5 | 2 546,3 | 2 546,3 | 2 546,3 | 2 546,3 | 2 546,3 |
| 27. Разработка и реализация нормативных правовых актов, методических рекомендаций по неинфекционным заболеваниям для специалистов, оказывающих первичную медицинскую помощь (врачей и специалистов со средним медицинским образованием), тематического курса ”Разработка и реализация профилактических программ на территориальном уровне“ для врачей-специалистов в области организации здравоохранения, руководства по маршрутизации пациентов в амбулаторных организациях здравоохранения, клинических протоколов лечения табачной зависимости | 2016, 2017 годы |  | Минздрав |  | республиканский бюджет | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 28. Совершенствование знаний врачей-специалистов, улучшение доступности и качества диагностики и лечения неинфекционных заболеваний на этапе оказания первичной медицинской помощи | 2016, 2017 годы |  | Минздрав |  | республиканский бюджет | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 29. Разработка руководства по медицинской профилактике для средних медицинских работников с видеоматериалами для работы школ по профилактике заболеваний и формированию мотивации к здоровому образу жизни у населения | 2016 – 2020 годы |  | Минздрав, обл-исполкомы, Мин-ский горисполком |  | республиканский и местные бюджеты | -”- |  |  |  |  |  |
| 30. Организация и проведение семинаров и тренингов для работников организаций здраво-охранения первичного звена по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний | 2016 – 2020 годы |  | Минздрав |  | республиканский бюджет | -”- |  |  |  |  |  |
| 31. Обеспечение работы на базе наркологических диспансеров кабинетов по лечению никотиновой зависимости | 2016, 2017 годы |  | Минздрав, обл-исполкомы, Мин-ский горисполком |  | республиканский и местные бюджеты | -”- |  |  |  |  |  |
| 32. Профилактика основных стоматологических заболеваний среди всех категорий населения: | 2016 – 2020 годы |  | -”- |  | республиканский и местные бюджеты | 4 675,0 | 865,0 | 865,0 | 1 015,0 | 915,0 | 1 015,0 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 4 600,0 | 850,0 | 850,0 | 1 000,0 | 900,0 | 1 000,0 |
| 32.1. закупка препаратов фтора (лаки, гели, силанты) для местной фторпрофилактики у детей |  |  |  |  | местные бюджеты | 4 600,0 | 850,0 | 850,0 | 1 000,0 | 900,0 | 1 000,0 |
|  |  |  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 670,0 | 150,0 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 150,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 560,0 | 100,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 670,0 | 150,0 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 150,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 670,0 | – | 120,0 | 270,0 | 130,0 | 150,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 670,0 | 150,0 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 150,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 670,0 | 150,0 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 150,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 690,0 | 150,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 150,0 |
| 32.2. закупка индикаторов для выявления зубного налета |  |  |  |  | республиканский бюджет | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 33. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи: | 2016 – 2020 годы |  | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты | 497 944,2 | 96 502,5 | 16 2334,5 | 165 006,3 | 53 100,1 | 21 000,8 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 66 591,5 | – | 22 750,6 | 23 740,6 | 17 115,3 | 2 985,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 88 276,8 | 27 655,4 | 30 310,7 | 30 310,7 | – | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 63 928,6 | 2 847,0 | 18 199,4 | 18 744,2 | 12 069,0 | 12 069,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 62 251,2 | 105,1 | 21 788,7 | 21 257,4 | 19 100,0 | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 56 530,6 | 18 280,1 | 19 150,3 | 19 100,2 | – | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 15 160,9 | 1 160,0 | 685,0 | 2 553,3 | 4 815,8 | 5 946,8 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 145 204,6 | 46 454,9 | 49 449,8 | 49 299,9 | – | – |
| 33.1. закупка 360 единиц санитарного автотранспорта (для Брестской области – 45 единиц, Витебской области – 66, Гомельской области – 41, Гродненской области – 47, Минской области – 39, Могилевской области – 3, г.Минска – 119 единиц) |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 359 725,0 | 75 700,0 | 116 525,0 | 116 500,0 | 40 500,0 | 10 500,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 45 000,0 | – | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 66 000,0 | 22 000,0 | 22 000,0 | 22 000,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 41 000,0 | 1000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 47 000,0 | – | 16 000,0 | 16 000,0 | 15 000,0 | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 39 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 2 725,0 | 700,0 | 525,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 119 000,0 | 39 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | – | – |
| 33.2. закупка 145 аппаратов искусственной вентиляции легких портативных с пневмоприводом (для Брестской области – 26 штук, Витебской области – 23, Гомельской области – 19, Гродненской области – 18, Минской области – 9, Могилевской области – 12, г.Минска – 38 штук) |  |  |  |  | местные бюджеты | 7 250,0 | 1 700,0 | 2 250,0 | 2 300,0 | 1 000,0 | – |
|  |  |  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 1 300,0 | – | 450,0 | 450,0 | 400,0 | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 1 150,0 | 350,0 | 400,0 | 400,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 950,0 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 900,0 | – | 300,0 | 300,0 | 300,0 | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 600,0 | 300,0 | – | – | 300,0 | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 1 900,0 | 600,0 | 650,0 | 650,0 | – | – |
| 33.3. закупка 151 дефибриллятора портативного с комбинированным питанием, имеющего блоки: кардиомонитор, пульсоксиметр, неинвазивное измерение артериального давления (для Брестской области – 26 штук, Витебской области – 23, Гомельской области – 19, Гродненской области – 18, Минской области – 9, Могилевской области – 18, г.Минска – 38 штук) |  |  |  |  | местные бюджеты | 22 650,0 | 3 450,0 | 6 750,0 | 7 800,0 | 2 175,0 | 2 475,0 |
|  |  |  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 3 900,0 | – | 1 350,0 | 1 350,0 | – | 1 200,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 3 450,0 | 1 050,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 2 850,0 | 150,0 | 900,0 | 1 050,0 | 375,0 | 375,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 2 700,0 | – | 900,0 | 900,0 | 900,0 | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 1 350,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 2 700,0 | – | – | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 5 700,0 | 1 800,0 | 1 950,0 | 1 950,0 | – | – |
| 33.4. закупка 852 ингаляторов лекарственных веществ (для Брестской области – 123 штуки, Витебской области – 122, Гомельской области – 137, Гродненской области – 98, Минской области – 127, Могилевской области – 96, г.Минска – 149 штук) |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 4 250,0 | 865,0 | 1 420,0 | 1 425,0 | 452,5 | 87,5 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 615,0 | – | 205,0 | 205,0 | 205,0 | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 610,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 685,0 | 50,0 | 230,0 | 230,0 | 87,5 | 87,5 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 480,0 | – | 160,0 | 160,0 | 160,0 | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 635,0 | 210,0 | 210,0 | 215,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 480,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 745,0 | 245,0 | 250,0 | 250,0 | – | – |
| 33.5. закупка 139 устройств для дозированного введения лекарственных веществ и инфузионных растворов под дозированным давлением с автономным питанием (шприцевой насос) (для Брестской области – 26 штук, Витебской области – 23, Гомельской области – 19, Гродненской области – 18, Минской области – 9, Могилевской области – 6, г.Минска – 38 штук) |  |  |  |  | местные бюджеты | 2 780,0 | 500,0 | 900,0 | 1 040,0 | 310,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 520,0 | – | 180,0 | 180,0 | 160,0 | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 460,0 | 140,0 | 160,0 | 160,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 380,0 | 60,0 | 120,0 | 140,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 360,0 | – | 120,0 | 120,0 | 120,0 | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 120,0 | – | – | 120,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 760,0 | 240,0 | 260,0 | 260,0 | – | – |
| 33.6. закупка 681 дефибриллятора портативного автономного (для Брестской области – 97 штук, Витебской области – 99, Гомельской области – 118, Гродненской области – 80, Минской области – 118, Могилевской области – 58, г.Минска – 111 штук) |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 47 710,0 | 8 360,0 | 14 490,0 | 15 940,0 | 5 360,0 | 3 560,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 6 790,0 | – | 2 240,0 | 3 050,0 | 740,0 | 760,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 6 930,0 | 2 310,0 | 2 310,0 | 2 310,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 8 260,0 | 730,0 | 2 730,0 | 2 800,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 5 600,0 | – | 1 890,0 | 1 890,0 | 1 820,0 | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 8 260,0 | 2 730,0 | 2 730,0 | 2 800,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 4 100,0 | – | – | 500,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 7 770,0 | 2 590,0 | 2 590,0 | 2 590,0 | – | – |
| 33.7. закупка 817 кислородных ингаляторов, работающих от автономного баллона (для Брестской области – 123 штуки, Витебской области – 122, Гомельской области – 137, Гродненской области – 98, Минской области – 127, Могилевской области – 57, г.Минска – 153 штуки) |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 13 074,1 | 1 445,8 | 5 174,7 | 5 168,2 | 532,4 | 753,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 1 967,0 | – | 786,8 | 786,8 | 393,4 | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 1 951,0 | 390,2 | 780,4 | 780,4 | – | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 2 190,7 | 160,1 | 876,3 | 876,3 | 139,0 | 139,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 1 567,1 | – | 940,3 | 626,8 | – | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 2 030,8 | 406,2 | 812,3 | 812,3 | – | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 9 21,0 | – | – | 307,0 | – | 614,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 2 446,5 | 489,3 | 978,6 | 978,6 | – | – |
| 33.8. закупка 850 мобильных средств транкинговой связи (Motorola) (для Брестской области – 123 штуки, Витебской области – 122, Гомельской области – 131, Гродненской области – 98, Минской области – 127, Могилевской области – 96, г.Минска – 153 штуки) |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 2 939,5 | 2 939,5 | 344,3 | 1 251,6 | 1 258,6 | 85,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 425,2 | – | 170,1 | 170,1 | 85,0 | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 421,8 | 84,4 | 168,7 | 168,7 | – | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 453,6 | – | 189,4 | 264,2 | – | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 338,8 | – | 203,3 | 135,5 | – | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 439,1 | 87,8 | 175,7 | 175,6 | – | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 331,9 | – | – | 66,3 | 132,8 | 132,8 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 529,1 | 105,8 | 211,6 | 211,7 | – | – |
| 33.9. закупка 775 пульсоксиметров (для Брестской области – 123 штуки, Витебской области – 122, Гомельской области – 137, Гродненской области – 98, Минской области – 127, Могилевской области – 19, г.Минска – 149 штук) |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 4 155,6 | 678,7 | 1 621,0 | 1621,0 | 234,9 | – |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 659,3 | – | 263,7 | 263,7 | 131,9 | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 654,0 | 130,8 | 261,6 | 261,6 | – | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 734,3 | 146,9 | 293,7 | 293,7 | – | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 525,3 | 105,1 | 210,1 | 210,1 | – | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 680,7 | 136,1 | 272,3 | 272,3 | – | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 103,0 | – | – | – | 103,0 | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 799,0 | 159,8 | 319,6 | 319,6 | – | – |
| 33.10. закупка 788 электрокардиографов портативных автономных (для Брестской области – 123 штуки, Витебской области – 122, Гомельской области – 137, Гродненской области – 98, Минской области – 127, Могилевской области – 32, г.Минска – 149 штук) |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 19 700,0 | 3 525,0 | 6 325,0 | 6 350,0 | 1 237,5 | 2 262,5 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 3 075,0 | – | 1 025,0 | 1 025,0 | – | 1 025,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 3 050,0 | 1 000,0 | 1 025,0 | 1 025,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 3 425,0 | 250,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 437,5 | 437,5 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 2 450,0 | – | 825,0 | 825,0 | 800,0 | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 3 175,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 075,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 800,0 | – | – | – | – | 800,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 3 725,0 | 1 225,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | – | – |
| 33.11. закупка 302 передатчиков ЭКГ (Теле-ЭКГ) (для Брестской области – 43 штуки, Витебской области – 90, Гомельской области – 65, Гродненской области – 6, Минской области – 6, Могилевской области – 36, г.Минска – 56 штук) |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 9 060,0 | – | 3 960,0 | 4 020,0 | 1 080,0 | – |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 1 290,0 | – | 630,0 | 660,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 2 700,0 | – | 1 350,0 | 1 350,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 1 950,0 | – | 960,0 | 990,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 180,0 | – | 90,0 | 90,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 180,0 | – | 90,0 | 90,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 1 080,0 | – | – | – | 1 080,0 | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 1 680,0 | – | 840,0 | 840,0 | – | – |
| 33.12. закупка 31 принимающей станции ЭКГ (Теле-ЭКГ) (для Брестской области – 7 штук, Витебской области – 6, Гомельской области – 7, Гродненской области – 1, Минской области – 1, Могилевской области – 8, г.Минска – 1 штука) |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 4 650,0 | – | 1 800,0 | 1 650,0 | – | 1 200,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 1 050,0 | – | 450,0 | 600,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 900,0 | – | 450,0 | 450,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 1 050,0 | – | 450,0 | 600,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 150,0 | – | 150,0 | – | – | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 150,0 | – | 150,0 | – | – | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 1 200,0 | – | – | – | – | 1 200,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 150,0 | – | 150,0 | – | – | – |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  | 794 785,7 | 130 428,8 | 223 115,8 | 232 225,9 | 120 419,7 | 88 595,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты из них: |  |  |  |  |  | 781 979,2 | 127 867,5 | 220 554,5 | 229 664,6 | 117 858,4 | 86 034,2 |
| Брестская область |  |  |  |  |  | 114 581,5 | 150,0 | 32 300,6 | 36 430,6 | 29 815,3 | 15 885,0 |
| Витебская область |  |  |  |  |  | 135 976,8 | 37 180,4 | 39 860,7 | 39 860,7 | 9 550,0 | 9 525,0 |
| Гомельская область |  |  |  |  |  | 103 743,6 | 4 427,0 | 27 744,4 | 28 294,2 | 21 629,0 | 21 649,0 |
| Гродненская область |  |  |  |  |  | 110 061,2 | 105,1 | 31 333,7 | 34 100,7 | 31 803,3 | 12 718,4 |
| Минская область |  |  |  |  |  | 104 345,6 | 27 860,1 | 28 700,3 | 28 645,2 | 9 560,0 | 9 580,0 |
| Могилевская область |  |  |  |  |  | 20 230,9 | 2 110,0 | 1 605,0 | 3 473,3 | 5 945,8 | 7 096,8 |
| г.Минск |  |  |  |  |  | 193 039,6 | 56 034,9 | 59 009,8 | 58 859,9 | 9 555,0 | 9 580,0 |
| республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| иные источники* (средства ВОЗ, ЮНФПА) |  |  |  |  |  | 12 731,5 | 2 546,3 | 2 546,3 | 2 546,3 | 2 546,3 | 2 546,3 |
| Задача 3. Снижение преждевременной смертности и стабилизация инвалидности населения, наступивших по причине неинфекционных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Разработка информационных материалов (памятки, брошюры) о первых признаках сердечного приступа, острого инфаркта миокарда, гипертонического криза, об оказании доврачебной помощи и самопомощи |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |  | республиканский и местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 35. Разработка тематических видеороликов по вопросам оказания доврачебной помощи, самопомощи при первых признаках гипертонического криза, острого инфаркта миокарда, уходу за пациентами после выписки из стационара |  | 2016 – 2020 годы | -”- |  | -”- | -”- |  |  |  |  |  |
| 36. Включение в санитарные нормы и правила строительства вокзалов, аэропортов, метро, стадионов, концертных залов и других мест нахождения большого количества людей требований по оснащению их при строительстве автоматическими портативными кардиовертерами-дефибрилляторами |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав, Мин-стройархитектуры, МЧС |  | республиканский бюджет | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 37. Совершенствование ранней диагностики болезней системы кровообращения и их осложнений, внедрение современных медицинских технологий при оказании кардиологической помощи пациентам с острым коронарным синдромом, активное внедрение тромболизиса: |  |  |  |  | республиканский и местные бюджеты | 734 715,5 | 11 218,0 | 230 898,1 | 182 153,2 | 155 848,1 | 154 598,1 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 249 415,5 | 723,1 | 56 723,1 | 78 523,1 | 56 723,1 | 56 723,1 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 485 300,0 | 10 494,9 | 17 4175 | 103 630,1 | 99 125 | 97 875 |
|  |  |  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 100 025,5 | 1 205,1 | 38 805,1 | 20 005,1 | 20 005,1 | 20 005,1 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 104 275,5 | 1 805,1 | 38 255,1 | 24 605,1 | 19 805,1 | 19 805,1 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 36 031,0 | 2 046,2 | 11 671,2 | 7 971,2 | 7 171,2 | 7 171,2 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 99 825,5 | – | 38 405,1 | 21 810,2 | 19 805,1 | 19 805,1 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 105 031,0 | 2 046,2 | 39 646,2 | 21 646,2 | 21 646,2 | 20 046,2 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 16875,5 | 1 205,1 | 1 205,1 | 2 605,1 | 4 205,1 | 7 655,1 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 23 236,0 | 2 187,2 | 6 187,2 | 4 987,2 | 6 487,2 | 3 387,2 |
| 37.1. закупка 145 систем суточного мониторирования ЭКГ (по 25 штук для областей, 20 штук – для г.Минска) |  | 2017 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 39 000,0 | – | 15 000,0 | 7500,0 | 9 000,0 | 7 500,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 7 500,0 | – | 3 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 7 500,0 | – | 3 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 7 500,0 | – | 3 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 7 500,0 | – | 3 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 7 500,0 | – | 3 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 1 500,0 | – | – | – | 1500,0 | – |
| 37.2. закупка 140 систем суточного мониторирования артериального давления (по 25 штук – для областей, 10 штук – для г.Минска и 5 штук – для Могилевской области) |  | 2017 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 84 000,0 | – | 32 400,0 | 16 200,0 | 19 200,0 | 16 200,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 15 000,0 | – | 6 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 15 000,0 | – | 6 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 15 000,0 | – | 6 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 15 000,0 | – | 6 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 15 000,0 | – | 6 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 3 000,0 | – | – | – | 3 000,0 | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 6 000,0 | – | 2 400,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| 37.3. закупка 165 систем контроля антикоагулянтной терапии (по 25 штук – для областей и 15 штук – для г.Минска с расходными материалами, всего 96 000 тестов, по 2400 тестов в год – для областей, 4800 тестов в год – для г.Минска) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 18 700,0 | 2 300,0 | 4 100,0 | 4 300,0 | 3 700,0 | 4 300,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 3 000,0 | – | 600,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 3 000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 3 000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 3 000,0 | – | 1200,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 3 000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 1 200,0 | – | – | 600,0 | – | 600,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 37.4. закупка 165 комплексов для проведения нагрузочных проб (велоэргометров) (по 25 штук – для областей, 2 – для Могилевской области) |  | 2017 – 2020 годы | облисполкомы |  | местные бюджеты из них: | 277 900,0 | – | 108 625,0 | 54 625,0 | 54 625,0 | 60 025,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 67 500,0 | – | 27 000,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 67 500,0 | – | 27 000,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 2 500,0 | – | 625,0 | 625,0 | 625,0 | 625,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 67 500,0 | – | 27 000,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 67 500,0 | – | 27 000,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 5 400,0 | – | – | – | – | 5 400,0 |
| 37.5. закупка 2100 наборов для диагностики острого коронарного синдрома, количественного определения кардиомаркеров (ежегодно по 50 наборов для Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской областей, по 60 штук – для Гомельской, Минской областей, 70 штук – для г.Минска, 30 штук – для РНПЦ ”Кардиология“) |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |  | республиканский и местные бюджеты в том числе: | 50 615,5 | 8 918,0 | 10 123,1 | 11 328,2 | 10 123,1 | 10 123,1 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 3 615,5 | 723,1 | 723,1 | 723,1 | 723,1 | 723,1 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 47 000,0 | 8 194,9 | 9 400,0 | 10 605,1 | 9 400,0 | 9 400,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 6 025,5 | 1 205,1 | 1 205,1 | 1 205,1 | 1 205,1 | 1 205,1 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 6 025,5 | 1 205,1 | 1 205,1 | 1 205,1 | 1 205,1 | 1 205,1 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 7 231,0 | 1 446,2 | 1 446,2 | 1 446,2 | 1 446,2 | 1 446,2 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 6 025,5 | – | 1 205,1 | 2 410,2 | 1 205,1 | 1 205,1 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 7 231,0 | 1 446,2 | 1 446,2 | 1 446,2 | 1 446,2 | 1 446,2 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 6 025,5 | 1 205,1 | 1 205,1 | 1 205,1 | 1 205,1 | 1 205,1 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 8 436,0 | 1 687,2 | 1 687,2 | 1 687,2 | 1 687,2 | 1 687,2 |
| 37.6. закупка 16 аппаратов искусственной вентиляции легких высокого класса для отделений интенсивной терапии (по 1 штуке – для областей, 6 штук – для г.Минска, по 1 штуке – для РНПЦ) |  | 2017 – 2019 годы | Минздрав, обл-исполкомы, Минский горисполком |  | республиканский и местные бюджеты в том числе: | 18 600,0 | – | 4 200,0 | 11 200,0 | 3 200,0 | – |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 800,0 | – | – | 800,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 17 800,0 | – | 4 200,0 | 10 400,0 | 3 200,0 | – |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – | – | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 4 800,0 | – | – | 4 800,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 800,0 | – | – | 800,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 800,0 | – | – | 800,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 4 800,0 | – | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 800,0 | – | – | 800,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 4 800,0 | – | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | – |
| 37.7. закупка 6 систем вспомогательного кровообращения, транскатетерно имплантируемых, внутрижелудочковых для рентгеноэндоваскулярной хирургии с расходными материалами (по 1 штуке для РНПЦ ”Кардиология“, Брестской, Гомельской, Гродненской, Витебской областей, г.Минска) |  | 2018 год | Минздрав |  | республиканский бюджет | 21 000,0 | – | – | 21 000,0 | – | – |
| 37.8. закупка 2 аппаратов для внутриаортальной баллонной контрпульсации (по 1 штуке – для Могилевской и Витебской областей) |  | 2017, 2020 годы | облисполкомы |  | местные бюджеты из них: | 900,0 | – | 450,0 | – | – | 450,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 450,0 | – | 450,0 | – | – | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 450,0 | – | – | – | – | 450,0 |
| 37.9. закупка 8 аппаратов рентгеновских ангиографических (по 1 штуке – для областей, г.Минска и РНПЦ ”Кардиология“) |  | 2017 – 2020 годы | Минздрав |  | республиканский бюджет | 224 000,0 | – | 56 000,0 | 56 000,0 | 56 000,0 | 56 000,0 |
| 38. Создание межрайонных инсультных отделений в целях обеспечения госпитализации пациентов трудоспособного возраста с инсультом в невро-логические стационары с возможностью нейровизуализации, включая закупку 22 ультразвуковых сканеров высокого класса (для Брестской и Витебской областей – по 4 штуки, Гомельской и Минской областей – по 3 штуки, Гродненской и Могилевской областей – по 2 штуки, г.Минска – 4 штуки) |  | 2017, 2018 годы | -”- |  | -”- | 34 056,0 | – | 20 433,6 | 13 622,4 | – | – |
| 39. Совершенствование высокотехнологичных методов лучевой диагностики при оказании онкологической, неврологической, кардиологической и других видов медицинской помощи путем закупки 26 рентгеновских компьютерных томографов (для республиканских организаций здравоохранения – 4 штуки, для Брестской и Витебской областей – по 4 штуки, Гомельской и Минской областей – по 3 штуки, Гродненской и Могилевской областей – по 2 штуки, г.Минска – 4 штуки) |  | 2016 – 2020 годы | -”- |  | -”- | 572 000,0 | 44 000,0 | 132 000,0 | 132 000,0 | 132 000,0 | 132 000,0 |
| 40. Совершенствование высокотехнологичных методов лучевой диагностики при оказании неврологической, онкологической, травматологической, других видов медицинской помощи и проведения скрининга: |  |  |  |  | республиканский и местные бюджеты в том числе: | 530 700,0 | 88 100,0 | 130 600,0 | 105 400,0 | 103 300,0 | 103 300,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 427 500,0 | 68 900,0 | 106 600,0 | 85 000,0 | 83 500,0 | 83 500,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 103 200,0 | 19 200,0 | 24 000,0 | 20 400,0 | 19 800,0 | 19 800,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 14 400,0 | – | 2 400,0 | 2 400,0 | 4 800,0 | 4 800,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 9 600,0 | – | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 36 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 6 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 9 600,0 | – | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 4 800,0 | – | – | – | 2 400,0 | 2 400,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 12 000,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 16 800,0 | 4 800,0 | 2 400,0 | 4 800,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |
| 40.1. закупка 9 магниторезонансных томографов (для республиканских организаций здравоохранения – 2 штуки, областей – по 1 штуке, г.Минска – 1 штука) |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав |  | республиканский бюджет | 301 500,0 | 33 500,0 | 67 000,0 | 67 000,0 | 67 000,0 | 67 000,0 |
| 40.2. закупка 20 аппаратов рентгеновских маммографических цифровых со стереоскопической биопсийной приставкой (для Брестской, Гомельской, Гродненской, Могилевской областей – по 3 штуки, Минской области – 4 штуки, Витебской области и г.Минска – по 2 штуки) |  | 2016, 2017 годы | -”- |  | -”- | 36 000,0 | 14 400,0 | 21 600,0 | – | – | – |
| 40.3. закупка 60 аппаратов рентгеновских стационарных цифровых на 2 рабочих места (для Брестской, Гродненской и Могилевской областей – по 8 штук, Витебской области – 10 штук, Гомельской и Минской областей – по 9 штук, г.Минска – 8 штук) |  | 2016 – 2020 годы | -”- |  | -”- | 90 000,0 | 21 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 16 500,0 | 16 500,0 |
| 40.4. закупка 60 аппаратов рентгеновских стационарных цифровых на 3 рабочих места (для Брестской, Гродненской, Могилевской областей – по 8 штук, Витебской области – 10 штук, Гомельской, Минской областей – по 9 штук, г.Минска – 8 штук) |  | 2016 – 2020 годы | -”- |  | -”- | 156 000,0 | 72 800,0 | 39 000,0 | 18 200,0 | 13 000,0 | 13 000,0 |
| 40.5. закупка 35 рентгеновских трубок для компьютерных томографов (для Брестской области – 6 штук, Витебской, Гродненской, Минской областей – по 4 штуки, Гомельской области – 5 штук, Могилевской области – 3 штуки, г.Минска – 7 штук) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 103 200,0 | 19 200,0 | 24 000,0 | 20 400,0 | 19 800,0 | 19 800,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 14 400,0 | – | 2 400,0 | 2 400,0 | 4 800,0 | 4 800,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 9 600,0 | – | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 36 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 6 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 9 600,0 | – | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 4 800,0 | – | – | – | 2 400,0 | 2 400,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 12000,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 16 800,0 | 4 800,0 | 2 400,0 | 4 800,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |
| 41. Внедрение тромболизиса при инфаркте головного мозга |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 42. Обеспечение выполнения эндоваскулярных хирургических вмешательств |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав |  | республиканский бюджет | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 43. Обеспечение проведения нейрохирургических операций пациентам взрослого и детского возраста при опухолевых и сосудистых заболеваниях головного и спинного мозга, при внутричерепных кровоизлияниях: |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 52 300,0 | 7 000,0 | 28 400,0 | 5 000,0 | 7 400,0 | 4 500,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 7 400,0 | 500,0 | 2 400,0 | 4 500,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 7 400,0 | 500,0 | 6 900,0 | – | – | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 7 400,0 | – | 7 400,0 | – | – | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 7 400,0 | 500,0 | 7 400,0 | – | – | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 7 400,0 | – | 2 400,0 | 500,0 | 4 500,0 | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 7 400,0 | – | – | – | 2 900,0 | 4 500,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 7 900,0 | 5 500,0 | 2 400,0 | – | – | – |
| 43.1. закупка 7 нейроэндоскопов (для областей и г.Минска – по 1 штуке) |  | 2017, 2019 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 16 800,0 | – | 14 400,0 | – | 2 400,0 | – |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 2 400,0 | – | 2 400,0 | – | – | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 2 400,0 | – | 2 400,0 | – | – | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 2 400,0 | – | 2 400,0 | – | – | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 2 400,0 | – | 2 400,0 | – | – | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 2 400,0 | – | 2 400,0 | – | – | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 2 400,0 | – | – | – | 2 400,0 | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 2 400,0 | – | 2 400,0 | – | – | – |
| 43.2. закупка 7 микроскопов операционных нейрохирургических (для областей и г.Минска – по 1 штуке) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 31 500,0 | 4 500,0 | 13 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 4 500,0 | – | – | 4 500,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 4 500,0 | – | 4 500,0 | – | – | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 4 500,0 | – | 4 500,0 | – | – | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 4 500,0 | – | 4 500,0 | – | – | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 4 500,0 | – | – | – | 4500,0 | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 4 500,0 | – | – | – | – | 4500,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 4 500,0 | 4 500,0 | – | – | – | – |
| 43.3. закупка 8 аппаратов для измерения внутричерепного давления и комплектующих (для областей – по 1 штуке, г.Минска – 2 штуки) |  | 2016 – 2019 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 4 000,0 | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | – |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 500,0 | 500,0 | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 500,0 | 500,0 | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 500,0 | – | 500,0 | – | – | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 500,0 | 500,0 | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 500,0 | – | – | 500,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 500,0 | – | – | – | 500,0 |  |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 1 000,0 | 1 000,0 | – | – | – | – |
| 44. Обеспечение эффективности проведения нейрохирургических операций пациентам взрослого и детского возраста при опухолевых и сосудистых заболеваниях головного и спинного мозга путем закупки 4 систем навигационных хирургических (для РНПЦ неврологии и нейрохирургии и РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, Гродненской и Минской областей – по 1 штуке) |  | 2016, 2017 годы | Минздрав, Гродненский и Минский облисполкомы |  | республиканский и местные бюджеты в том числе: | 24 000,0 | 6 000,0 | 18 000,0 | – | – | – |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 12 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | – | – | – |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 12 000,0 | – | 12 000,0 | – | – | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 6 000,0 | – | 6 000,0 | – | – | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 6 000,0 | – | 6 000,0 | – | – | – |
| 45. Проведение рекламно-информационных мероприятий среди населения по вопросу о необходимости проведения скрининговых исследований |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |  | республиканский и местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 46. Создание базы данных скрининга рака шейки матки, предстательной, молочной железы и колоректального рака |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав |  | республиканский бюджет | 6 500,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 47. Разработка и внедрение единых стандартов динамического наблюдения, оказания медицинской помощи в случае выявления патологии в ходе проведения скрининга |  | 2016 – 2020 годы | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |  | республиканский и местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 48. Проведение скрининга рака предстательной железы: |  |  |  |  | республиканский и местные бюджеты в том числе: | 149 580,0 | 22 920,0 | 34 760,0 | 36 400,0 | 27 300,0 | 28 200,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 25 900,0 | 2 400,0 | 7 400,0 | 6 300,0 | 2 400,0 | 7 400,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты из них: | 123 680,0 | 20 520,0 | 27 360,0 | 30 100,0 | 24 900,0 | 20 800,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 16 160,0 | 2 740,0 | 3 560,0 | 3 560,0 | 3 560,0 | 2 740,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 17 800,0 | 2 740,0 | 4 380,0 | 4 380,0 | 3 560,0 | 2 740,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 16 160,0 | 2 740,0 | 3 560,0 | 3 560,0 | 3 560,0 | 2 740,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 16 160,0 | – | 3 560,0 | 6 300,0 | 3 560,0 | 2 740,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 16 980,0 | 3 560,0 | 3 560,0 | 3 560,0 | 3 560,0 | 2 740,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 14 520,0 | 2 740,0 | 2 740,0 | 3 560,0 | 2 740,0 | 2 740,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 25 900,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 5 80,0 | 4 360,0 | 4 360,0 |
| 48.1. закупка 28 иммуноферментных анализаторов автоматических (для Брестской, Гомельской, Гродненской областей – по 3 штуки, Витебской и Могилевской областей – по 5 штук, Минской области – 4 штуки, г.Минска – 5 штук) |  | 2016 – 2019 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 19 680,0 | 2 460,0 | 6 560,0 | 6 560,0 | 4 100,0 | – |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 2 460,0 | – | 820,0 | 820,0 | 820,0 | – |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 4 100,0 | – | 1 640,0 | 1 640,0 | 820,0 | – |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 2 460,0 | – | 820,0 | 820,0 | 820,0 | – |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 2 460,0 | – | 820,0 | 820,0 | 820,0 | – |
|  |  |  |  |  | Минская область | 3 280,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 | – |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 820,0 | – | – | 820,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 4 100,0 | 1 640,0 | 1 640,0 | 820,0 | – | – |
| 48.2. закупка 52 тыс. наборов игл для биопсии предстательной железы (для областей – по 7000 штук, г.Минска – 10 000 штук) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 46 800,0 | 8 100,0 | 9 360,0 | 10 620,0 | 9 360,0 | 9 360,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 6 300,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 6300,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 6300,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1260,0 | 1 260,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 6300,0 | – | 12 60,0 | 2 520,0 | 1 260,0 | 1 260,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 6300,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 6 300,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 9 000,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
| 48.3. закупка 16 тыс. ИФА-наборов для определения ПСА в крови (для областей – по 2000 штук, г.Минска – 4000 штук) |  | 2016 – 2020 годы | -”- |  | местные бюджеты из них: | 35 200,0 | 6 160,0 | 7 040,0 | 7 920,0 | 7 040,0 | 7 040,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 4 400,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 4 400,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 4 400,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 4 400,0 | – | 880,0 | 1760,0 | 880,0 | 880,0 |
|  |  |  |  |  | Минская область | 4 400,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 |
|  |  |  |  |  | Могилевская область | 4 400,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 |
|  |  |  |  |  | г.Минск | 8 800,0 | 1 760,0 | 1 760,0 | 1 760,0 | 1 760,0 | 1 760,0 |
| 48.4. закупка расходных материалов для проведения 52 тыс. морфологических исследований (для областей – по 7000 штук, г.Минска – 10 000 штук) |  | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком |  | местные бюджеты из них: | 22 000,0 | 3 800,0 | 4 400,0 | 5 000,0 | 4 400,0 | 4 400,0 |
|  |  |  |  |  | Брестская область | 3 000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  |  |  |  | Витебская область | 3 000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  |  |  |  | Гомельская область | 3 000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  |  |  |  | Гродненская область | 3 000,0 | – | 600,0 | 1 200,0 | 600,0 | 600,0 |