Приложение 4

к Государственной программе ”Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь“ на 2016 – 2020 годы

Мероприятия подпрограммы 4 ”Туберкулез“

| Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Заказчики | Источники финансирования | Объемы финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Задача 1. Предотвращение смертности от туберкулеза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации и оказания медицинской помощи лицам, больным туберкулезом | 2016 – 2020 годы | Минздрав, Департамент исполнения наказаний МВД | республиканский бюджет | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 2. Обеспечение взаимодействия между организациями здравоохранения в выявлении, регистрации случаев туберкулеза, проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий | 2016 – 2020 годы | -”- | -”- | -”- |  |  |  |  |  |
| 3. Осуществление обмена с международными организациями результатами работы по борьбе с туберкулезом и ее координирование | 2016 – 2020 годы | -”- | -”- | -”- |  |  |  |  |  |
| 4. Освещение в средствах массовой информации вопросов профилактики, своевременного выявления, лечения туберкулеза, пропаганда здорового образа жизни | 2016 – 2020 годы | Минздрав | республиканский бюджет | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 5. Обеспечение преемственности по вопросам противотуберкулезной медицинской помощи | 2016 – 2020 годы | Департамент исполнения наказаний МВД, Минздрав | -”- | -”- |  |  |  |  |  |
| 6. Закупка лекарственных средств для 4000 пациентов с чувствительным туберкулезом и 1700 с мультирезистентными формами туберкулеза (с учетом динамики заболеваемости туберкулезом за последние 5 лет) | 2016 – 2020 годы | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты | 230 156,5 | 45 941,3 | 45 991,3 | 46 041,3 | 46 091,3 | 46 091,3 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 150 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
|  |  |  | местные бюджеты | 80 156,5 | 15 941,3 | 15 991,3 | 16 041,3 | 16 091,3 | 16 091,3 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Брестская область | 2 429,0 | 485,8 | 485,8 | 485,8 | 485,8 | 485,8 |
|  |  |  | Витебская область | 2 050,0 | 350,0 | 400,0 | 400,0 | 450,0 | 450,0 |
|  |  |  | Гомельская область | 23 225,0 | 4 645,0 | 4 645,0 | 4 645,0 | 4 645,0 | 4 645,0 |
|  |  |  | Гродненская область | 19 800,0 | 3 960,0 | 3 960,0 | 3 960,0 | 3 960,0 | 3 960,0 |
|  |  |  | Минская область | 10 500,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 |
|  |  |  | Могилевская область | 15 552,5 | 3 110,5 | 3 110,5 | 3 110,5 | 3 110,5 | 3 110,5 |
|  |  |  | г.Минск | 6 600,0 | 1 290,0 | 1 290,0 | 1 340,0 | 1 340,0 | 1 340,0 |
| 7. Закупка противотуберкулезных лекарственных средств первого ряда | 2016 – 2020 годы | Департамент исполнения наказаний МВД | республиканский бюджет | 1 566,0 | 313,2 | 313,2 | 313,2 | 313,2 | 313,2 |
| 8. Закупка противотуберкулезных лекарственных средств резервного ряда | 2016 – 2020 годы | -”- | -”- | 17 360,0 | 3472,0 | 3 472,0 | 3 472,0 | 3 472,0 | 3 472,0 |
| 9. Закупка лекарственных средств для коррекции побочных эффектов, проявляющихся при лечении противотуберкулезными лекарственными средствами | 2016 – 2020 годы | -”- | -”- | 12 190,0 | 2 438,0 | 2 438,0 | 2 438,0 | 2 438,0 | 2 438,0 |
| 10. Закупка лекарственных средств для лечения лиц, больных туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью | 2016 – 2020 годы | -”- | -”- | 2 650,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 |
| 11. Осуществление международного сотрудничества по вопросам борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией | 2016 – 2018 годы | Минздрав | иные источники (средства Глобального фонда) | 93 103,3 | 32 558,4 | 31 032,9 | 29 512,0 | – | – |
| Итого по задаче 1 |  |  |  | 357 025,8 | 85 252,9 | 83 777,4 | 82 306,5 | 52 844,5 | 52 844,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  | 183 766,0 | 36 753,2 | 36 753,2 | 36 753,2 | 36 753,2 | 36 753,2 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минздрав |  |  |  | 150 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| Департамент исполнения наказаний МВД |  |  |  | 33 766,0 | 6 753,2 | 6 753,2 | 6 753,2 | 6 753,2 | 6 753,2 |
| местные бюджеты |  |  |  | 80 156,5 | 15 941,3 | 15 991,3 | 16 041,3 | 16 091,3 | 16 091,3 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  | 2 429,0 | 485,8 | 485,8 | 485,8 | 485,8 | 485,8 |
| Витебская область |  |  |  | 2 050,0 | 350,0 | 400,0 | 400,0 | 450,0 | 450,0 |
| Гомельская область |  |  |  | 23 225,0 | 4 645,0 | 4 645,0 | 4 645,0 | 4 645,0 | 4 645,0 |
| Гродненская область |  |  |  | 19 800,0 | 3 960,0 | 3 960,0 | 3 960,0 | 3 960,0 | 3 960,0 |
| Минская область |  |  |  | 10 500,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 |
| Могилевская область |  |  |  | 15 552,5 | 3 110,5 | 3 110,5 | 3 110,5 | 3 110,5 | 3 110,5 |
| г.Минск |  |  |  | 6 600,0 | 1 290,0 | 1 290,0 | 1 340,0 | 1 340,0 | 1 340,0 |
| иные источники (средства Глобального фонда) |  |  |  | 93 103,3 | 32 558,4 | 31 032,9 | 29 512,0 | – | – |
| Задача 2. Предупреждение заболеваемости туберкулезом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Разработка и внедрение метода диагностики мультирезистентного туберкулеза с использованием ускоренных бактериологических и молекулярно-генетических исследований* | 2016 – 2019 годы | Минздрав | республиканский бюджет | 1 184,8 | 402,4 | 782,4 | – | – | – |
| 13. Разработка и внедрение метода комбинированного (этиотропного и адъювантного) лечения пациентов с туберкулезом с полной лекарственной устойчивостью* | 2016 – 2019 годы | -”- | -”- | 2 171,7 | 533,9 | 913,9 | 723,9 | – | – |
| 14. Разработка и внедрение метода комбинированного (этиотропного и витамина Д) лечения туберкулеза легких* | 2016, 2017 годы | -”- | -”- | 1 468,0 | 533,5 | 934,5 | – | – | – |
| 15. Разработка и внедрение метода экспресс-диагностики туберкулезного плеврита* | 2016, 2017 годы | -”- | -”- | 1 172,6 | 396,3 | 776,3 | – | – | – |
| 16. Разработка и внедрение системы диагностики и профилактики побочных эффектов противотуберкулезных лекарственных средств у пациентов с туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью на амбулаторном этапе* | 2016 – 2020 годы | Минздрав | республиканский бюджет | 1 886,8 | 491,7 | 871,7 | 523,4 | – | – |
| 17. Разработка и внедрение новой схемы лечения пациентов с туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью (внедрение в 2021 году)* | 2017 – 2020 годы | -”- | -”- | 2 395,2 | – | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 |
| 18. Разработка и внедрение алгоритмов лечения микобактериозов в зависимости от видовой принадлежности возбудителя (внедрение в 2021 году)* | 2018 – 2020 годы | -”- | -”- | 1 503,0 | – | – | 501,0 | 501,0 | 501,0 |
| 19. Разработка и внедрение алгоритмов дифференциальной диагностики и лечения различных категорий пациентов с туберкулезом легких без бактериовыделения* | 2018 – 2020 годы | -”- | -”- | 1 168,8 | – | – | 584,4 | 584,4 | – |
| 20. Разработка и внедрение комплекса мероприятий по повышению эффективности лечения пациентов с туберкулезом легких, злоупотребляющих алкоголем (внедрение в 2021 году)* | 2019, 2020 годы | Минздрав | республиканский бюджет | 1 442,4 | – | – | – | 641,4 | 801,0 |
| 21. Разработка и внедрение метода комбинированной терапии (базисной, этиотропной и (или) адъювантной) пациентов с хронической обструктивной болезнью легких в сочетании с туберкулезом* | 2016 –2020 годы | -”- | -”- | 1 760,4 | 396,8 | 776,8 | 586,8 | – | – |
| 22. Организация научно-методического и организационного обеспечения мероприятий программы* | 2016 – 2020 годы | -”- | -”- | 484,6 | 117,2 | 135,1 | 105,5 | 69,8 | 57,0 |
| 23. Проведение модернизации и реконструкции флюорографических и рентгеновских кабинетов учреждений уголовно-исполнительной системы | 2016 – 2020 годы | Департамент исполнения наказаний МВД | -”- | 6 000,0 | 600,0 | 1 800,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| 24. Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт с тепловой модернизацией административного корпуса и благоустройство прилегающей территории РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии | 2016 год | Минздрав | -”- | 700,0 | 700,0 | – | – | – | – |
| 25. Проведение капитального ремонта с тепловой модернизацией административного корпуса и благоустройство прилегающей территории РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии | 2017, 2018 годы | Минздрав | республиканский бюджет | 4 500,0 | – | 2 500,0 | 2 000,0 | – | – |
| 26. Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта с модернизацией лечебного корпуса № 2 ГУ ”Республиканская туберкулезная больница ”Сосновка“ | 2016 год | -”- | -”- | 9 500,0 | 9 500,0 | – | – | – | – |
| 27. Разработка проектно-сметной документации на модернизацию наружных сетей освещения и благоустройство прилегающей территории ГУ ”Республиканская туберкулезная больница ”Сосновка“ | 2016 год | -”- | -”- | 400,0 | 400,0 | – | – | – | – |
| 28. Проведение модернизации наружных сетей освещения и благоустройство прилегающей территории ГУ ”Республиканская туберкулезная больница ”Сосновка“ | 2017 год | -”- | -”- | 2 500,0 | – | 2 500,0 | – | – | – |
| 29. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт с модернизацией лечебного корпуса ГУ ”Республиканская туберкулезная больница ”Новоельня“ | 2016 год | Минздрав | республиканский бюджет | 1 300,0 | 1 300,0 | – | – | – | – |
| 30. Проведение капитального ремонта с модернизацией лечебного корпуса ГУ ”Республиканская туберкулезная больница ”Новоельня“ | 2017, 2018 годы | -”- | -”- | 15 000,0 | – | 7 500,0 | 7 500,0 | – | – |
| 31. Проведение ремонта корпуса и помещений УЗ ”1-й городской противотуберкулезный диспансер“ в целях обеспечения мер инфекционного контроля | 2016 – 2020 годы | Минский горисполком | местный бюджет | 5 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 32. Проведение ремонта корпуса и помещений УЗ ”2-й городской противотуберкулезный диспансер“ в целях обеспечения мер инфекционного контроля | 2016 – 2020 годы | -”- | -”- | 12 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| 33. Проведение модернизации системы приточно-вытяжной вентиляции УЗ ”2-й городской противотуберкулезный диспансер“ | 2017, 2018 годы | -”- | -”- | 10 000,0 | – | 5 000,0 | 5 000,0 | – | – |
| 34. Проведение капитального ремонта приточно-вытяжной вентиляции в лабораторном отделении и на пищеблоке УЗ ”Городская туберкулезная больница“ | 2017 год | Минский горисполком | местный бюджет | 1 500,0 | – | 1 500,0 | – | – | – |
| 35. Проведение реконструкции корпусов УЗ ”Городская туберкулезная больница“ | 2017 –2020 годы | -”- | -”- | 21 800,0 | – | 6 200,0 | 5 200,0 | 5 200,0 | 5 200,0 |
| 36. Проведение модернизации приточно-вытяжной вентиляции в отделениях множественных лекарственно-устойчивых форм туберкулеза УЗ ”Барановичский городской противотуберкулезный диспансер“ | 2017, 2018 годы | -”- | -”- | 3 000,0 | – | 300,0 | 2 700,0 | – | – |
| 37. Проведение модернизации бактериологической лаборатории УЗ ”Брестский областной противотуберкулезный диспансер“ | 2017 год | -”- | -”- | 1 500,0 | – | 1 500,0 | – | – | – |
| 38. Проведение модернизации бактериологической лаборатории УЗ ”Барановичский городской противотуберкулезный диспансер“ | 2019 год | Брестский облисполком | -”- | 1 500,0 | – | – | – | 1 500,0 |  |
| 39. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания УЗ ”Витебский областной клинический противотуберкулезный диспансер“ с установкой системы приточно-вытяжной вентиляции | 2016 год | Витебский облисполком | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | – | – | – | – |
| 40. Проведение капитального ремонта здания УЗ ”Витебский клинический противотуберкулезный диспансер“ с установкой системы приточно-вытяжной вентиляции | 2017, 2018 годы | -”- | -”- | 13 000,0 | – | 5 000,0 | 8 000,0 | – | – |
| 41. Продолжение капитального ремонта УЗ ”Богушевская областная туберкулезная больница“ | 2016, 2017 годы | -”- | -”- | 18 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | – | – | – |
| 42. Проведение капитального ремонта с модернизацией зданий учреждения ”Гомельская областная туберкулезная клиническая больница“ | 2016 – 2019 годы | Гомельский облисполком | -”- | 45 000,0 | 7 300,0 | 13 850,0 | 13 850,0 | 10 000,0 | – |
| 43. Проведение реконструкции зданий учреждения ”Гомельская областная туберкулезная клиническая больница“ | 2016 – 2020 годы | -”- | -”- | 74 500,0 | 3 700,0 | 11 500,0 | 20 400,0 | 20 900,0 | 18 000,0 |
| 44. Создание локально-вычислительной сети для объединения всех подкомпонентов государственного регистра ”Туберкулез“ (разработка проектно-сметной документации, монтаж, установка, настройка соответствующего сетевого оборудования, лицензионное обеспечение) в учреждении ”Гомельская областная туберкулезная клиническая больница“ | 2016 год | Гомельский облисполком | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | – | – | – | – |
| 45. Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт хозяйственного корпуса УЗ ”Гродненский областной клинический центр ”Фтизиатрия“ | 2017 год | Гродненский облисполком | -”- | 4 000,0 | – | 4 000,0 | – | – | – |
| 46. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию главного лечебного корпуса и благоустройство территории, проведение реконструкции отделений № 2 и № 3 УЗ ”Туберкулезная больница ”Бояры“ | 2017 год | -”- | -”- | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – | – | – |
| 47. Проведение реконструкции отделения № 1 и административного корпуса УЗ ”Туберкулезная больница ”Бояры“ | 2017 год | -”- | -”- | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – | – | – |
| 48. Осуществление благоустройства территории УЗ ”Туберкулезная больница ”Бояры“ | 2017 год | Гродненский облисполком | местный бюджет | 3 000,0 | – | 3 000,0 | – | – | – |
| 49. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию пищеблока и проведение капитального ремонта пищеблока УЗ ”Туберкулезная больница ”Бояры“ | 2017 год | -”- | -”- | 5 000,0 | – | 5 000,0 | – | – | – |
| 50. Проведение капитального ремонта с модернизацией главного корпуса (с устройством приточно-вытяжной вентиляции) и реконструкцией пищеблока УЗ ”Волковысский противотуберкулезный диспансер“ | 2018 год | -”- | -”- | 16 000,0 | – | – | 16 000,0 | – | – |
| 51. Изготовление проектно-сметной документации и капитальный ремонт дезблока с устройством приточно-вытяжной вентиляции УЗ ”Волковысский противотуберкулезный диспансер“ | 2018 год | -”- | -”- | 4 000,0 | – | – | 4 000,0 | – | – |
| 52. Изготовление проектно-сметной документации и капитальный ремонт прачечной с устройством приточно-вытяжной вентиляции УЗ ”Волковысский противотуберкулезный диспансер“ | 2018 год | -”- | -”- | 4 000,0 | – | – | 4 000,0 | – | – |
| 53. Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта лечебного корпуса № 1 УЗ ”Туберкулезная больница ”Ошмяны“ | 2018, 2019 годы | Гродненский облисполком | местный бюджет | 20 000,0 | – | – | 10 000,0 | 10 000,0 | – |
| 54. Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию пищеблока УЗ ”Туберкулезная больница ”Ошмяны“ | 2017 год | -”- | -”- | 500,0 | – | 500,0 | – | – | – |
| 55. Проведение реконструкции пищеблока УЗ ”Туберкулезная больница ”Ошмяны“ | 2018 год | -”- | -”- | 4 000,0 | – | – | 4 000,0 | – | – |
| 56. Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт здания УЗ ”Минский областной противотуберкулезный диспансер“ с установкой системы приточно-вытяжной вентиляции | 2016, 2017 годы | Минский облисполком | -”- | 6 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | – | – | – |
| 57. Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт здания УЗ ”Молодечненский противотуберкулезный диспансер“ с установкой системы приточно-вытяжной вентиляции | 2016, 2017 годы | -”- | -”- | 6 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | – | – | – |
| 58. Проведение капитального ремонта 5-этажного туберкулезного корпуса с установкой приточно-вытяжной вентиляции УЗ ”Могилевский областной противотуберкулезный диспансер“ | 2017 – 2019 годы | Могилевский облисполком | местный бюджет | 34 800,0 | – | 11 600,0 | 11 600,0 | 11 600,0 | – |
| 59. Осуществление закупки рентгенологического оборудования для организаций здравоохранения | 2016 – 2019 годы | Минздрав | республиканский бюджет | 178 600,0 | 59 900,0 | 64 700,0 | 29 000,0 | 25 000,0 | – |
| 60. Осуществление закупки стационарных рентгеновских и флюорографических аппаратов | 2016 –2020 годы | Департамент исполнения наказаний МВД | -”- | 10 000,0 | 3 400,0 | 1 600,0 | 1600,0 | 1800,0 | 1600,0 |
| Итого по задаче 2 |  |  |  | 580 388,3 | 108 821,8 | 193 839,5 | 153 173,8 | 93 095,4 | 31 457,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  | 245 138,3 | 78 671,8 | 86 389,5 | 44 923,8 | 30 395,4 | 4 757,8 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минздрав |  |  |  | 229 138,3 | 74 671,8 | 82 989,5 | 42 123,8 | 27 395,4 | 1 957,8 |
| Департамент исполнения наказаний МВД |  |  |  | 16 000,0 | 4 000,0 | 3 400,0 | 2 800,0 | 3 000,0 | 2 800,0 |
| местные бюджеты |  |  |  | 335 250,0 | 30 150,0 | 107 450,0 | 108 250,0 | 62 700,0 | 26 700,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  | 6 000,0 | – | 1 800,0 | 2 700,0 | 1 500,0 | – |
| Витебская область |  |  |  | 31 500,0 | 9 500,0 | 14 000,0 | 8 000,0 | – | – |
| Гомельская область |  |  |  | 119 650,0 | 11 150,0 | 25 350,0 | 34 250,0 | 30 900,0 | 18 000,0 |
| Гродненская область |  |  |  | 80 500,0 | – | 32 500,0 | 38 000,0 | 10 000,0 | – |
| Минская область |  |  |  | 12 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | – | – | – |
| Могилевская область |  |  |  | 34 800,0 | – | 11 600,0 | 11 600,0 | 11 600,0 | – |
| г.Минск |  |  |  | 50 800,0 | 3 500,0 | 16 200,0 | 13 700,0 | 8 700,0 | 8 700,0 |
| Задача 3. Обеспечение качественным лечением пациентов с множественными лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. Осуществление мер, направленных на усиление приверженности к лечению пациентов с туберкулезом на амбулаторном этапе (обеспечение продуктами дополнительного высококалорийного питания больных туберкулезом органов дыхания, находящихся на контролируемом лечении) | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты | 25 950,0 | 5 190,0 | 5 190,0 | 5 190,0 | 5 190,0 | 5 190,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Брестская область | 3 800,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 |
|  |  |  | Витебская область | 3 000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  |  | Гомельская область | 4 900,0 | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 980,0 |
|  |  |  | Гродненская область | 3 500,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
|  |  |  | Минская область | 4 200,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 |
|  |  |  | Могилевская область | 3 700,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 |
|  |  |  | г.Минск | 2 850,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 |
| 62. Закупка медицинской техники и изделий медицинского назначения для организаций здравоохранения | 2016 –2020 годы | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты | 60 709,0 | 13 945,0 | 17 273,0 | 12 417,0 | 8 559,0 | 8 515,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 20 200,0 | 6 630,0 | 5 010,0 | 4 350,0 | 2 180,0 | 2 030,0 |
|  |  |  | из них средства государственных целевых бюджетных фондов (превентивных фондов) | 1 100,0 | 1 100,0 | – | – | – | – |
|  |  |  | местные бюджеты | 40 509,0 | 7 315,0 | 12 263,0 | 8 067,0 | 6 379,0 | 6 485,0 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Брестская область | 3 405,0 | 525,0 | 1 155,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 |
|  |  |  | Витебская область | 1 350,0 | 390,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
|  |  |  | Гомельская область | 11 008,0 | 1 700,0 | 4 192,0 | 2 592,0 | 1 144,0 | 1 380,0 |
|  |  |  | Гродненская область | 5 846,0 | – | 2 736,0 | 1 150,0 | 980,0 | 980,0 |
|  |  |  | Минская область | 7 650,0 | 2 050,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 |
|  |  |  | Могилевская область | 5 410,0 | 1 380,0 | 960,0 | 1 080,0 | 1 060,0 | 930,0 |
|  |  |  | г.Минск | 5 840,0 | 1 270,0 | 1 580,0 | 1 030,0 | 980,0 | 980,0 |
| 63. Закупка оборудования для лабораторий противотуберкулезных организаций здравоохранения | 2016 – 2020 годы | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты | 18 728,5 | 7 650,5 | 7 124,0 | 1 582,0 | 1 006,0 | 1 366,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 6 009,0 | 5 402,0 | 254,0 | 145,0 | 134,0 | 74,0 |
|  |  |  | местные бюджеты | 12 719,5 | 2 248,5 | 6 870,0 | 1 437,0 | 872,0 | 1 292,0 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Брестская область | 2 586,0 | – | 2477,0 | 43,0 | 33,0 | 33,0 |
|  |  |  | Витебская область | 880,0 | 629,0 | 69,0 | 54,0 | 74,0 | 54,0 |
|  |  |  | Гомельская область | 3 276,5 | 1 025,5 | 914,0 | 841,5 | 281,5 | 214,0 |
|  |  |  | Гродненская область | 1 004,5 | – | 573,5 | 27,0 | 117,0 | 287,0 |
|  |  |  | Минская область | 622,0 | 361,5 | 69,5 | 79,5 | 69,5 | 42,0 |
|  |  |  | Могилевская область | 3 147,5 | 21,0 | 2 338,5 | 261,0 | 148,5 | 378,5 |
|  |  |  | г.Минск | 1 203,0 | 211,5 | 428,5 | 131,0 | 148,5 | 283,5 |
| 64. Закупка расходных материалов для лабораторий, осуществляющих диагностику туберкулеза | 2016 – 2020 годы | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты | 94 319,0 | 10 649,0 | 10 256,0 | 10 096,0 | 31 619,0 | 31 699,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 15 814,0 | 1 840,0 | 1 760,0 | 1 680,0 | 5 267,0 | 5 267,0 |
|  |  |  | местные бюджеты | 78 505,0 | 8 809,0 | 8 496,0 | 8 416,0 | 26 352,0 | 26 432,0 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Брестская область | 11 835,0 | 1 665,0 | 1 295,0 | 1 295,0 | 3 790,0 | 3 790,0 |
|  |  |  | Витебская область | 8 034,0 | 790,0 | 927,0 | 927,0 | 2 695,0 | 2 695,0 |
|  |  |  | Гомельская область | 15 388,0 | 1 651,0 | 1 571,0 | 1 651,0 | 5 257,5 | 5 257,5 |
|  |  |  | Гродненская область | 12 656,5 | 1 190,5 | 1 270,5 | 1 190,5 | 4 402,5 | 4 602,5 |
|  |  |  | Минская область | 12 040,0 | 1 260,0 | 1 340,0 | 1 340,0 | 4 090,0 | 4 010,0 |
|  |  |  | Могилевская область | 14 002,5 | 1 607,5 | 1 607,5 | 1 527,5 | 4 650,0 | 4 610,0 |
|  |  |  | г.Минск | 4 549,0 | 645,0 | 485,0 | 485,0 | 1 467,0 | 1 467,0 |
| 65. Закупка медицинской техники и изделий медицинского назначения для учреждений уголовно-исполнительной системы МВД |  | Департамент исполнения наказаний МВД | республиканский бюджет | 5 559,0 | – | 3 687,0 | 732,0 | 550,0 | 590,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| облучатели бактерицидные | 2020 год |  |  | 270,0 | – | – | – | – | 270,0 |
| фиброгастроскоп (видеостойка с двумя аппаратами и набором инструментов) | 2017 год |  |  | 800,0 | – | 800,0 | – | – | – |
| видеоколоноскоп | 2017 год |  |  | 400,0 | – | 400,0 | – | – | – |
| небулайзер | 2018 год |  |  | 10,0 | – | – | 10,0 | – | – |
| мебель медицинская | 2017, 2020 годы |  |  | 1 100,0 | – | 800,0 | – | – | 300,0 |
| компьютер персональный (в комплекте) | 2018 год |  |  | 60,0 | – | – | 60,0 | – | – |
| термостат суховоздушный | 2017 год |  |  | 40,0 | – | 40,0 | – | – | – |
| аппарат ультразвуковой терапии | 2018 год |  |  | 10,0 | – | – | 10,0 | – | – |
| спирометр автоматизированный | 2017, 2019 годы |  |  | 200,0 | – | 100,0 | – | 100,0 | – |
| комплекс оперативного контроля ЭКГ | 2019 год |  |  | 50,0 | – | – | – | 50,0 | – |
| аппарат УВЧ-терапии | 2020 год |  |  | 20,0 | – | – | – | – | 20,0 |
| дезкамеры с парогенератором | 2017 – 2019 годы |  |  | 1200,0 | – | 500,0 | 400,0 | 300,0 | – |
| светильник бестеневой потолочный | 2018 год |  |  | 100,0 | – | – | 100,0 | – | – |
| аквадистиллятор | 2017 год |  |  | 80,0 | – | 80,0 | – | – | – |
| шкаф сушильно-стерилизационный | 2018 год |  |  | 40,0 | – | – | 40,0 | – | – |
| мебель для кабинетов | 2017 год |  |  | 150,0 | – | 150,0 | – | – | – |
| мебель для лаборатории | 2017 год |  |  | 160,0 | – | 160,0 | – | – | – |
| автоклав вертикальный | 2019 год |  |  | 100,0 | – | – | – | 100,0 | – |
| гемокоагулометр 4-канальный | 2018 год |  |  | 100,0 | – | – | 100,0 | – | – |
| центрифуга настольная лабораторная | 2017 год |  |  | 45,0 | – | 45,0 | – | – | – |
| аппарат для свертывания питательных сред | 2017 год |  |  | 80,0 | – | 80,0 | – | – | – |
| микроскоп бинокулярный | 2017 год |  |  | 360,0 | – | 360,0 | – | – | – |
| центрифуга антиаэрозольная лабораторная | 2017 год |  |  | 100,0 | – | 100,0 | – | – | – |
| персональный вортекс лабораторный | 2018 год |  |  | 12,0 | – | – | 12,0 | – | – |
| набор пробных линз и очков | 2017 год |  |  | 15,0 | – | 15,0 | – | – | – |
| аппарат для измерения внутриглазного давления | 2017 год |  |  | 7,0 | – | 7,0 | – | – | – |
| лампа щелевая | 2017 год |  |  | 50,0 | – | 50,0 | – | – | – |
| 66. Закупка расходных материалов | 2016 – 2020 годы | Департамент исполнения наказаний МВД | республиканский бюджет | 14 094,0 | 2 818,8 | 2 818,8 | 2 818,8 | 2 818,8 | 2 818,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дезинфектанты и антисептики |  |  |  | 6 400,0 | 1 280,0 | 1 280,0 | 1 280,0 | 1 280,0 | 1 280,0 |
| расходные материалы для лаборатории |  |  |  | 2 050,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 |
| пленка рентгеновская и реактивы к ней |  |  |  | 894,0 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 |
| расходные материалы для Республиканской туберкулезной больницы ”Сосновка“ |  |  |  | 1 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| расходные материалы для аппарата ”БАКТЕК“ |  |  |  | 3 000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| расходные материалы для аппарата ”Хайн-тест“ |  |  |  | 325,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| расходные материалы для аппарата ”ГенЭксперт“ |  |  |  | 175,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 67. Закупка средств индивидуальной защиты для пациентов и медицинского персонала | 2016 –2020 годы | Департамент исполнения наказаний МВД | республиканский бюджет | 3 200,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальные (разовые) респираторы для медицинских работников (класс 3) |  |  |  | 3 000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| индивидуальные (разовые) маски для пациентов |  |  |  | 200,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 68. Осуществление международного сотрудничества по вопросам борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией | 2016 – 2018 годы | -”- | иные источники (средства Глобального фонда) | 52 283,9 | 18 312,1 | 16 941,7 | 17 030,1 | – | – |
| Итого по задаче 3 |  |  |  | 274 843,4 | 59 205,4 | 63 930,5 | 50 505,9 | 50 382,8 | 50 818,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  | 64 876,0 | 17 330,8 | 14 169,8 | 10 365,8 | 11 589,8 | 11 419,8 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минздрав |  |  |  | 42 023,0 | 13 872,0 | 7 024,0 | 6 175,0 | 7 581,0 | 7 371,0 |
| в том числе средства государственных целевых бюджетных фондов (превентивных фондов) |  |  |  | 1 100,0 | 1 100,0 | – | – | – | – |
| Департамент исполнения наказаний МВД |  |  |  | 2 2853,0 | 3 458,8 | 7 145,8 | 4 190,8 | 4 008,8 | 4 048,8 |
| местные бюджеты |  |  |  | 157 683,5 | 23 562,5 | 32 819,0 | 23 110,0 | 38 793,0 | 39 399,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  | 21 626,0 | 2 950,0 | 5 687,0 | 2 673,0 | 5 158,0 | 5 158,0 |
| Витебская область |  |  |  | 13 264,0 | 2 409,0 | 1 836,0 | 1 821,0 | 3 609,0 | 3 589,0 |
| Гомельская область |  |  |  | 34 572,5 | 5 356,5 | 7 657,0 | 6 064,5 | 7 663,0 | 7 831,5 |
| Гродненская область |  |  |  | 23 007,0 | 1 890,5 | 5 280,0 | 3 067,5 | 6 199,5 | 6 569,5 |
| Минская область |  |  |  | 24 512,0 | 4 511,5 | 3 649,5 | 3 659,5 | 6 399,5 | 6 292,0 |
| Могилевская область |  |  |  | 26 260,0 | 3 748,5 | 5 646,0 | 3 608,5 | 6 598,5 | 6 658,5 |
| г.Минск |  |  |  | 14 442,0 | 2 696,5 | 3 063,5 | 2 216,0 | 3 165,5 | 3 300,5 |
| иные источники (средства Глобального фонда) |  |  |  | 52 283,9 | 18 312,1 | 16 941,7 | 17 030,1 | – | – |
| Всего по подпрограмме |  |  |  | 1 212 257,5 | 253 280,1 | 341 547,4 | 285 986,2 | 196 322,7 | 135 121,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  | 493 780,3 | 132 755,8 | 137 312,5 | 92 042,8 | 78 738,4 | 52 930,8 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минздрав |  |  |  | 421 161,3 | 118 543,8 | 120 013,5 | 78 298,8 | 64 976,4 | 39 328,8 |
| в том числе средства государственных целевых бюджетных фондов (превентивных фондов) |  |  |  | 1 100,0 | 1 100,0 | – | – | – | – |
| Департамент исполнения наказаний МВД |  |  |  | 72 619,0 | 14 212,0 | 17 299,0 | 13 744,0 | 13 762,0 | 13 602,0 |
| местные бюджеты |  |  |  | 573 090,0 | 69 653,8 | 156 260,3 | 147 401,3 | 117 584,3 | 82 190,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  | 30 055,0 | 3 435,8 | 7 972,8 | 5 858,8 | 7 143,8 | 5 643,8 |
| Витебская область |  |  |  | 46 814,0 | 12 259,0 | 16 236,0 | 10 221,0 | 4 059,0 | 4 039,0 |
| Гомельская область |  |  |  | 177 447,5 | 21 151,5 | 37 652,0 | 44 959,5 | 43 208,0 | 30 476,5 |
| Гродненская область |  |  |  | 123 307,0 | 5 850,5 | 41 740,0 | 45 027,5 | 20 159,5 | 10 529,5 |
| Минская область |  |  |  | 47 012,0 | 12 611,5 | 11 749,5 | 5 759,5 | 8 499,5 | 8 392,0 |
| Могилевская область |  |  |  | 76 612,5 | 6 859,0 | 20 356,5 | 18 319,0 | 21 309,0 | 9 769,0 |
| г.Минск |  |  |  | 71 842,0 | 7 486,5 | 20 553,5 | 17 256,0 | 13 205,5 | 13 340,5 |
| иные источники (средства Глобального фонда) |  |  |  | 145 387,2 | 50 870,5 | 47 974,6 | 46 542,1 | – | – |

Примечания:

1. Объемы финансирования по вновь начинаемым строительным объектам уточняются в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.

2. Объем средств Глобального фонда будет уточнен после подписания грантового соглашения и утверждения рабочих планов на очередной финансовый год.

–––––––––––––––––––––

* Наименование тем научных исследований и объемы их финансирования могут быть уточнены после прохождения государственной научно-технической экспертизы.