Приложение 5

к Государственной программе ”Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь“ на 2016 – 2020 годы

Мероприятия подпрограммы 5 ”Профилактика ВИЧ-инфекции“

| Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Заказчики | Источники финансирования | Объемы финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Задача 1. Обеспечение всеобщего доступа к диагностике, лечению, уходу и социальной поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией, в том числе в пенитенциарной системе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Осуществление закупки лекарственных средств для: | 2016 – 2020 годы | Минздрав | республиканский бюджет | 356 033,0 | 36 384,7 | 35 369,7 | 48 388,8 | 106 870,0 | 129 020,0 |
| антиретровирусной терапии |  |  |  | 333 603,2 | 36 384,7 | 35 369,7 | 48 388,8 | 95 940,8 | 117 519,2 |
| профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку |  |  |  | 22 430,0 | – | – | – | 10 929,2 | 11 500,8 |
| 2. Осуществление закупки тест-систем для мониторинга лечения ВИЧ-инфицированных | 2016 – 2020 годы | -”- | -”- | 53 625,2 | 7 550,0 | 9 084,8 | 10 626,4 | 12 224,0 | 14 140,0 |
| 3. Осуществление закупки тест-систем для определения антител, антигенов к вирусу иммунодефицита человека | 2016 – 2020 годы | -”- | -”- | 37 062,0 | 7 048,0 | 7 422,0 | 7 699,0 | 7 557,0 | 7 336,0 |
| 4. Совершенствование системы лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции путем внедрения и расширения применения экспресс-тестирования, предусматривающего закупку тест-систем для экспресс-тестирования по крови и по слюне | 2016 – 2020 годы | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты в том числе: | 12 924,3 | 546,5 | 1 994,9 | 3 061,3 | 3 568,5 | 3 753,1 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 5 075,0 | 235,0 | 765,0 | 1 100,0 | 1 450,0 | 1 525,0 |
|  |  |  | местные бюджеты из них: | 7 849,3 | 311,5 | 1 229,9 | 1 961,3 | 2 118,5 | 2 228,1 |
|  |  |  | Брестская область | 1 118,7 | 34,8 | 186,5 | 279,4 | 301,2 | 316,8 |
|  |  |  | Витебская область | 769,8 | 48,5 | 119,9 | 189,4 | 200,8 | 211,2 |
|  |  |  | Гомельская область | 2 037,1 | 103,1 | 319,7 | 501,9 | 542,2 | 570,2 |
|  |  |  | Гродненская область | 343,5 | 24,3 | 53,3 | 80,5 | 90,4 | 95,0 |
|  |  |  | Минская область | 917,6 | 42,1 | 133,2 | 227,3 | 251,0 | 264,0 |
|  |  |  | Могилевская область | 780,6 | 58,7 | 124,3 | 185,6 | 200,8 | 211,2 |
|  |  |  | г.Минск | 1 882,0 | – | 293,0 | 497,2 | 532,1 | 559,7 |
| 5. Оптимизация нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы закупок, оборота и учета лекарственных средств для антиретровирусной терапии | 2016 – 2020 годы | Минздрав, Департамент исполнения наказаний МВД | республиканский бюджет | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 6. Развитие мультидисциплинарного подхода к оказанию медицинской помощи, уходу и поддержке детей с ВИЧ-инфекцией (частичное финансирование деятельности 10 мультидисциплинарных команд (врач, медсестра, специалист по социальной работе, ВИЧ-инфицированный) в целях оказания медицинской и социальной помощи лицам, инфицированным ВИЧ, создание и частичное финансирование деятельности 2 мультидисциплинарных команд для оказания помощи ВИЧ-позитивным детям) | 2018 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты из них: | 15 761,1 | – | – | 4 361,5 | 5 196,9 | 6 202,7 |
|  |  |  | Брестская область Витебская область Гомельская область Гродненская область Минская область Могилевская область г.Минск | 2 204,6 1 822,6 3 324,8 2 204,6 2 204,6 1 822,6 2 177,3 | – – – – – – – | – – – – – – – | 606,2 500,9 928,5 606,2 606,2 500,9 612,6 | 726,3 600,8 1 097,2 726,3 726,3 600,8 719,2 | 872,1 720,9 1 299,1 872,1 872,1 720,9 845,5 |
| 7. Предоставление субсидий негосударственным некоммерческим организациям на оказание услуг и реализацию проектов по формированию приверженности людей, живущих с ВИЧ, к медицинскому наблюдению и лечению | 2017 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты из них: Брестская область Витебская область Гомельская область Гродненская область Минская область Могилевская область г.Минск | 4 710,6 471,2 471,2 1 413,6 471,2 941,0 471,2 471,2 | – – – – – – – – | 877,8 87,8 87,8 263,3 87,8 175,5 87,8 87,8 | 1 053,0 105,3 105,3 315,9 105,3 210,6 105,3 105,3 | 1 266,4 126,9 126,9 379,4 126,9 252,5 126,9 126,9 | 1 513,4 151,2 151,2 455,0 151,2 302,4 151,2 151,2 |
| 8. Предоставление субсидий негосударственным некоммерческим организациям на оказание услуг и реализацию проектов по предоставлению консультативной, психосоциальной и юридической помощи лицам, инфицированным ВИЧ | 2018 – 2020 годы | Витебский, Минский облисполкомы | местные бюджеты из них: Витебская область Минская область | 2 665,4 | – | – | 839,4 | 889,6 | 936,4 |
|  |  |  |  | 1 332,7 1 332,7 | – – | – – | 419,7 419,7 | 444,8 444,8 | 468,2 468,2 |
| 9. Предоставление субсидий негосударственным некоммерческим организациям на оказание услуг и реализацию проектов по оказанию паллиативной, базовой медицинской, социальной помощи лицам, инфицированным ВИЧ, на дому, по обучению родственников и волонтеров оказанию базовой медицинской, социальной помощи | 2017 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты из них: Брестская область Витебская область Гомельская область Гродненская область Минская область Могилевская область г.Минск | 12 694,3 1 286,5 1 286,5 4 502,5 643,1 1 844,6 1 286,5 1 844,6 | – – – – – – – – | 1 655,5 165,5 165,5 579,4 82,8 248,4 165,5 248,4 | 3 359,6 353,0 353,0 1 235,4 176,4 444,4 353,0 444,4 | 3 741,7 374,2 374,2 1 309,6 187,1 561,2 374,2 561,2 | 3 937,5 393,8 393,8 1 378,1 196,8 590,6 393,8 590,6 |
| 10. Внедрение молекулярно-генетических методов диагностики и определения резистентности возбудителя |  | Минздрав | республиканский бюджет | 11 333,5 | 2 171,4 | 2 068,3 | 2 225,4 | 2 367,9 | 2 500,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закупка 2 амплификаторов (для определения вирусной нагрузки и мутаций резистентности) с комплектом автоматических пипеток и программным обеспечением ”SegScape“ | 2016 год |  |  | 298,0 | 298,0 | – | – | – | – |
| закупка наборов для определения вирусной нагрузки и мутаций резистентности ВИЧ | 2016 – 2020 годы |  |  | 11 035,5 | 1 873,4 | 2 068,3 | 2 225,4 | 2 367,9 | 2 500,5 |
| 11. Разработка и внедрение алгоритма раннего выявления туберкулеза у лиц из групп населения с высоким риском инфицирования ВИЧ и перенаправление их в противотуберкулезные учреждения | 2016 – 2020 годы | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 12. Развитие международного сотрудничества по вопросам борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией | 2016 – 2018 годы | Минздрав | иные источники (средства Глобального фонда) | 99 449,6 | 25 728,3 | 35 434,5 | 38 286,8 | – | – |
| Итого по задаче 1 |  |  |  | 606 259,2 | 79 428,9 | 93 907,5 | 119 901,2 | 143 682,0 | 169 339,6 |
| в том числе: республиканский бюджет |  |  |  | 463 128,9 | 53 389,1 | 54 709,8 | 70 039,6 | 130 468,9 | 154 521,5 |
| местные бюджеты |  |  |  | 43 680,7 | 311,5 | 3 763,2 | 11 574,8 | 13 213,1 | 14 818,1 |
| иные источники (средства Глобального фонда) |  |  |  | 99 449,6 | 25 728,3 | 35 434,5 | 38 286,8 | – | – |
| Задача 2. Элиминация вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и случаев передачи ВИЧ, связанных с оказанием медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Разработка и реализация нормативных правовых актов по вопросам диспансерного наблюдения беременных женщин и женщин, имеющих детей до 18 месяцев, из групп высокого риска инфицирования ВИЧ | 2016 – 2020 годы | Минздрав | республиканский бюджет | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 14. Предоставление для детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, заместительного вскармливания на первом году жизни | 2016 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты из них: Брестская область Витебская область Гомельская область Гродненская область Минская область Могилевская область г.Минск | 4 820,7 482,1 352,1 1 808,8 222,2 769,2 352,1 834,2 | 749,2 74,9 50,0 312,1 25,0 112,4 50,0 124,8 | 891,4 89,1 63,7 343,8 38,2 140,1 63,7 152,8 | 1 039,4 104,0 78,0 376,7 52,0 168,8 78,0 181,9 | 1 059,9 106,0 79,5 384,2 53,0 172,2 79,5 185,5 | 1 080,8 108,1 80,9 392,0 54,0 175,7 80,9 189,2 |
| 15. Закупка тест-систем для ПЦР-диагностики ВИЧ-новорожденных, рожденных ВИЧ-позитивными матерями, и беременных женщин в сложных диагностических случаях | 2016 – 2020 годы | Минздрав | республиканский бюджет | 953,8 | 164,0 | 180,1 | 192,0 | 203,5 | 214,2 |
| 16. Оптимизация нормативных правовых актов по вопросам валидации данных по элиминации вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку | 2016 – 2020 годы | -”- | -”- | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 17. Осуществление закупки тест-систем для ”двойного тестирования“ донорской крови | 2016 – 2020 годы | -”- | -”- | 35 118,9 | 6 743,9 | 6 877,8 | 7 014,8 | 7 169,5 | 7 312,9 |
| Итого по задаче 2 |  |  |  | 40 893,4 | 7 657,1 | 7 949,3 | 8 246,2 | 8 432,9 | 8 607,9 |
| в том числе: республиканский бюджет |  |  |  | 36 072,7 | 6 907,9 | 7 057,9 | 7 206,8 | 7 373,0 | 7 527,1 |
| местные бюджеты |  |  |  | 4 820,7 | 749,2 | 891,4 | 1 039,4 | 1 059,9 | 1 080,8 |
| Задача 3. Снижение распространения ВИЧ в группах населения с высоким риском инфицирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Внедрение алгоритмов взаимодействия центров, дружественных молодежи, и негосударственных некоммерческих организаций для расширения доступа к профилактике ВИЧ, эффективного сопровождения и перенаправления подростков, практикующих рискованное поведение | 2016 – 2020 годы |  | республиканский и местные бюджеты |  | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |
| 19. Предоставление субсидий негосударственным некоммерческим организациям на оказание услуг и реализацию проектов по снижению риска инфицирования ВИЧ наиболее уязвимых к ВИЧ групп населения | 2017 – 2020 годы | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты из них: Брестская область Витебская область Гомельская область Минская область Могилевская область г.Минск | 97 812,2 11 682,7 8 068,5 21 750,4 8 208,4 4 256,4 43 845,8 | – – – – – – – | 9 350,3 1 146,0 519,4 1 999,6 576,9 331,4 4 777,0 | 17 314,0 1 800,2 955,3 4 029,2 1 126,7 624,5 8 778,1 | 34 441,0 4 221,7 3 200,9 7 602,0 3 153,5 1 606,5 14 656,4 | 36 706,9 4 514,8 3 392,9 8 119,6 3 351,3 1 694,0 15 634,3 |
| 20. Создание и частичное финансирование деятельности рабочих групп по профилактике социально значимых заболеваний, ВИЧ-инфекции в группах населения с высоким риском инфицирования ВИЧ в 11 организациях здравоохранения | 2017 – 2020 годы | облисполкомы | местные бюджеты из них: Брестская область Витебская область Гомельская область Гродненская область Минская область Могилевская область | 57 782,4 7 169,0 8 917,6 13 840,7 6 169,6 12 236,1 9 449,4 | – – – – – – – | 7 405,7 1 066,6 984,0 2 159,6 702,0 1 382,7 1 110,8 | 15 664,3 1 887,4 2 469,0 3 685,1 1 699,9 3 361,8 2 561,1 | 16 648,8 2 026,5 2 588,2 3 840,8 1 815,2 3 606,8 2 771,3 | 18 063,6 2 188,5 2 876,4 4 155,2 1 952,5 3 884,8 3 006,2 |
| 21. Осуществление частичного финансирования деятельности центра по заместительной терапии и лечению наркомании и пунктов по предоставлению заместительной терапии | 2019, 2020 годы | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты в том числе: республиканский бюджет местные бюджеты из них: Брестская область Витебская область Гомельская область Гродненская область Минская область Могилевская область г.Минск | 7 795,8 5 553,7 2 242,1 195,0 292,4 584,9 292,4 487,4 195,0 195,0 | – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – | 3 838,9 2 730,3 1 108,6 96,4 144,6 289,2 144,6 241,0 96,4 96,4 | 3 956,9 2 823,4 1 133,5 98,6 147,8 295,7 147,8 246,4 98,6 98,6 |
| 22. Осуществление частичного финансированиия деятельности республиканской и региональных групп по мониторингу и оценке ситуации по ВИЧ-инфекции/СПИДу на базе республиканского и областных центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья | 2019, 2020 годы | Минздрав | республиканский бюджет | 139,4 | – | – | – | 69,4 | 70,0 |
| 23. Проведение социологических и эпидемиологических исследований | 2019, 2020 годы | -”- | -”- | 2 653,2 | – | – | – | 462,6 | 2 190,6 |
| 24. Доработка и обеспечение функционирования республиканского регистра ВИЧ-инфицированных пациентов | 2016 – 2020 годы | -”- | -”- | 129,6 | 22,4 | 24,4 | 26,0 | 27,6 | 29,2 |
| 25. Проведение информационно-профилактических и социальных кампаний с учетом особенностей распространения ВИЧ-инфекции в республике, стандартов информационной стратегии и обеспечением доступа к ним | 2016 – 2020 годы | -”- | -”- | 469,8 | 80,6 | 88,6 | 94,8 | 100,4 | 105,4 |
| 26. Расширение охвата программами профилактики ВИЧ-инфекции различных слоев населения (занятых на рабочих местах государственного и частного секторов, детей, живущих с ВИЧ, подростков рискованных форм поведения), в том числе путем развития волонтерского движения | 2016 – 2020 годы | Минздрав, Минобразование | республиканский бюджет | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 27. Проведение обучения по программам профилактики ВИЧ-инфекции для врачей, педагогических и социальных работников | 2016 – 2020 годы | Минобразование, Минздрав | -”- | -”- |  |  |  |  |  |
| 28. Подготовка аудио-, видеороликов, информационно-просветительских материалов (листовка, плакат, брошюра, буклет) по проблеме ВИЧ-инфекции, проведение тематического конкурса плакатов | 2016 – 2020 годы | Минздрав | -”- | 673,6 | 166,8 | 183,4 | 101,9 | 108,0 | 113,5 |
| 29. Размещение информации по профилактике ВИЧ-инфекции при оказании различных форм социальных услуг (коммунальных, торговых, бытовых) и на товарах народного потребления на условиях социальной рекламы | 2016 – 2020 годы | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 30. Освещение проблемы ВИЧ/СПИДа в средствах массовой информации на условиях социальной рекламы | 2016 – 2020 годы | Минздрав, Мининформ, Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |
| 31. Организация работы информационно-методических кабинетов и мобильной группы по профилактике ВИЧ-инфекции в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям | 2016 – 2020 годы | МЧС | республиканский бюджет | -”- |  |  |  |  |  |
| 32. Проведение мероприятий в рамках Всемирной кампании против СПИДа и Всемирного дня профилактики СПИДа | 2016 – 2020 годы | Минздрав, Гомельский, Минский облисполкомы | республиканский и местные бюджеты в том числе: республиканский бюджет местные бюджеты из них: Гомельская область Минская область | 738,4 541,0 197,4 98,8 98,6 | 126,1 92,2 33,9 17,0 16,9 | 139,4 102,2 37,2 18,6 18,6 | 149,1 109,3 39,8 19,9 19,9 | 158,0 115,8 42,2 21,1 21,1 | 165,8 121,5 44,3 22,2 22,1 |
| 33. Развитие международного сотрудничества по вопросам борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией | 2016 – 2020 годы | Минздрав | иные источники в том числе: средства Глобального фонда средства ЮНЭЙДС | 93 548,9 84 060,5 9 488,4 | 38 296,1 37 270,9 1 025,2 | 28 291,8 27 064,2 1 227,6 | 21 689,2 19 725,4 1 963,8 | 4 246,6 – 4 246,6 | 1 025,2 – 1 025,2 |
| Итого по задаче 3 |  |  |  | 261 743,3 | 38 692,0 | 45483,6 | 55 039,3 | 60 101,3 | 62 427,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  | 10 160,3 | 362,0 | 398,6 | 332,0 | 3 614,1 | 5 453,6 |
| местные бюджеты |  |  |  | 158 034,1 | 33,9 | 16 793,2 | 33 018,1 | 52 240,6 | 55 948,3 |
| иные источники из них: средства Глобального фонда |  |  |  | 93 548,9 84 060,5 | 38 296,1 37 270,9 | 28 291,8 27 064,2 | 21 689,2 19 725,4 | 4 246,6 – | 1 025,2 – |
| средства ЮНЭЙДС |  |  |  | 9 488,4 | 1 025,2 | 1 227,6 | 1 963,8 | 4 246,6 | 1 025,2 |
| Всего по подпрограмме |  |  |  | 908 895,9 | 125 778,0 | 147 340,4 | 183 186,7 | 212 216,2 | 240 374,6 |
| в том числе: республиканский бюджет |  |  |  | 509 361,9 | 60 659,0 | 62 166,3 | 77 578,4 | 141 456,0 | 167 502,2 |
| местные бюджеты из них: |  |  |  | 206 535,5 | 1 094,6 | 21 447,8 | 45 632,3 | 66 513,6 | 71 847,2 |
| Брестская область |  |  |  | 24 609,8 | 109,7 | 2 741,5 | 5 135,5 | 7 979,2 | 8 643,9 |
| Витебская область |  |  |  | 23 313,4 | 98,5 | 1 940,3 | 5 070,6 | 7 760,7 | 8 443,3 |
| Гомельская область |  |  |  | 49 361,6 | 432,2 | 5 684,0 | 11 092,6 | 15 465,7 | 16 687,1 |
| Гродненская область |  |  |  | 10 346,6 | 49,3 | 964,1 | 2 720,3 | 3 143,5 | 3 469,4 |
| Минская область |  |  |  | 29 040,2 | 171,4 | 2 675,4 | 6 585,4 | 9 430,4 | 10 177,6 |
| Могилевская область |  |  |  | 18 613,8 | 108,7 | 1 883,5 | 4 408,4 | 5 856,4 | 6 356,8 |
| г.Минск |  |  |  | 51 250,1 | 124,8 | 5 559,0 | 10 619,5 | 16 877,7 | 18 069,1 |
| иные источники из них: |  |  |  | 192 998,5 | 64 024,4 | 63 726,3 | 59 976,0 | 4 246,6 | 1 025,2 |
| средства Глобального фонда |  |  |  | 183 510,1 | 62 999,2 | 62 498,7 | 58 012,2 | – | – |
| средства ЮНЭЙДС |  |  |  | 9 488,4 | 1 025,2 | 1 227,6 | 1 963,8 | 4 246,6 | 1 025,2 |

Примечание. Объем средств Глобального фонда и ЮНЭЙДС будет уточнен после подписания грантовых соглашений и утверждения 
рабочих планов на очередной финансовый год. Привлечение бюджетных средств не предусматривается.